Утвержден  Ученым советом ____

Института океанологии им. П. П. Ширшова

Российской академии наук

Протокол заседания Ученого совета ИО РАН

от «___» ___________ 2021  года  № __

План научно-исследовательской работы

Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук

на 2021—2023 годы

Проведение фундаментальных научных исследований (Выполнение фундаментальных научных исследований (ГП 47)

| Название темы | Сроки реализации | Сумма (тыс. руб.) на 2021 г. | Руководитель темы | Содержание темы (задачи, предлагаемые к решению) | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 0128-2021-0001 Динамика внутренних и окраинных морей, взаимодействие океана и суши, прибрежные и шельфовые процессы: роль синоптических и мезомасштабных явлений в формировании гидрофизического и экологического состояния прибрежной зоны океана и внутренних морей России на основе специализированных натурных экспериментов, моделирования и дистанционного зондирования | 2021—2023 | 53537,649 | П.О. Завьялов | В 2021 году будут решаться следующие задачи. Выполнение натурных исследований и численного моделирования для районов, находящихся под влиянием материкового стока в арктических морях России, а также в Чёрном, Каспийском, Южно-Китайском и Аральском морях и на озере Иссык-Куль; Исследование загрязнений морской среды в морях России, в том числе загрязнений пластиковым мусором и микропластиком; Натурные и модельные исследования автоколебательных режимов распространения в море речных плюмов; Разработка физических основ гидроакустических измерений в эстуарных районах и выполнение тестовых измерений; Выполнение расчётов коэффициентов бокового перемешивания в энергоактивных зонах по данным массивов дрифтеров и траекториям лагранжевых частиц в вихреразрешающей модели океана; Анализ данных спутниковых мультиспектральных радиометров для Черного моря. В 2022 году будут решаться следующие задачи. Выполнение натурных исследований и численного моделирования для районов, находящихся под влиянием материкового стока в арктических морях России, а также в Чёрном, Каспийском, Южно-Китайском и Аральском морях; Исследование антропогенных загрязнений морской среды углеводородами и тяжёлыми металлами, в том числе сорбированными на органической и минеральной взвеси, в выбранных модельных регионах; Моделирование механизмов изменчивости ключевых параметров водной среды и биоты в районах, находящихся под влиянием пресноводного стока с помощью гидродинамической модели; Разработка физических основ проектирования многоцелевой сети автономных подводных акустических станций, ориентированных на мониторинг арктического шельфа; Моделирование распространения плюма нефтяного загрязнения от донного источника в прибрежной зоне; Разработка региональных алгоритмов и анализ данных спутниковых мультиспектральных радиометров для арктических морей России. В 2023 году будут решаться следующие задачи: Выполнение натурных исследований и численного моделирования для районов, находящихся под влиянием материкового стока в арктических морях России, а также в Чёрном, Каспийском, Южно-Китайском морях; Исследование антропогенных загрязнений морской среды пестицидами и стойкими органическими загрязнениями в выбранных модельных регионах; Исследование мелкомасштабной изменчивости границы речного плюма и связанных с этим процессов обмена река-плюм-море; Исследование воздействия антропогенных шумов (акустическое загрязнение океана) на морских млекопитающих в прибрежных зонах; Теоретическое и модельное исследование механизмов интрузионного расслоения в арктических морях России; Разработка региональных алгоритмов и анализ данных спутниковых мультиспектральных радиометров для южных морей России. | Получение принципиально новых сведений о механизмах функционирования гидрофизических, гидрохимических и экологических систем во внутренних и окраинных морях России. Создание единой научно-методической базы для оценки и прогноза состояния районов океана и прибрежных акваторий, представляющих стратегический интерес в контексте морской деятельности России. |
| № 0128-2021-0002 Механизмы формирования циркуляционных структур Мирового океана: ключевые процессы в пограничных слоях и их роль в динамике океана на основе экспедиционных исследований, дистанционного зондирования, численного и лабораторного моделирования | 2021—2023 | 54558,255 | А.Г. Зацепин | 2021 г. Исследование причин, вызывающих межгодовую изменчивость расходов основных течений. Мирового океана на основе массивов АМИГО 2005-2020 гг. Исследование струйной структуры поля течений в секторах Южного океана по данным спутниковой альтиметрии и экспедиционным данным. Исследования характеристик донных вод в разломах Атлантического хребта Описание изменчивости потоков в зависимости от топографии дна и географического положения глубоководного канала. Исследование циркуляции вод Чукотского моря и Берингова пролива, описание их структуры и изменчивости. Создание базы данных о характеристиках вод в СЛО. Исследования изменчивости термохалинной структуры вод и режима течений в прибрежной зоне юго-восточной Балтики. Исследование характеристик мезомасштабных вихрей в Каспийском море по спутниковым данным. Выявление процессов генерации вихрей на фронтах и в плюмах рек в Черном море. Изучение динамики зоны апвеллинга у восточного побережья Каспия в сезонном цикле (май–сентябрь) по спутниковым среднемноголетним температурным данным (2003–2019 гг.). Оценка влияния короткопериодной и долгопериодной изменчивости абиотических факторов на избранные биотические характеристики черноморской экосистемы, а также некоторых других морей России Исследование влияния уступов дна на структуру придонных плотностных течений в однородной окружающей жидкости методом лабораторного моделирования Исследование закономерностей расслоения непрерывно стратифицированной невращающейся жидкости под влиянием однородного по вертикали турбулентного перемешивания методом лабораторного моделирования. 2022 г. Исследование межгодовой изменчивости переносов тепла и соли в Мировом океане по данным массивов АМИГО 2005-2020 гг. Исследование характеристик вихревого поля в секторах Южного океана по данным спутниковой альтиметрии. Исследование трехмерной структуры и временной изменчивости Фолклендского/Мальвинского течения. Исследование тонкой структуры экваториального течения Ломоносова. Исследование глубоководных потоков в абиссальных каналах Атлантики. Исследование разномасштабной изменчивости дрейфа льда и характеристик водных масс Евразийской части Арктического бассейна. Исследование сезонной и межгодовой изменчивости температуры Каспийского моря в современный период (по спутниковым данным). Комплексное исследование водообмена между частями Каспийского моря на основе спутниковых альтиметрических данных и численного моделирования. Оперативный мониторинг и изучение термохалинной структуры и циркуляции вод в прибрежной зоне внутренних морей на основе экспедиционных исследований. Изучение влияния абиотических факторов на жизненный цикл желетелого планктона в морях Понто-Каспийского региона Моделирование распространения внутренних гравитационных волн с учетом изменчивости параметров морской среды и наличия средних сдвиговых течений. Моделирование динамических возмущений при обтекании подводных препятствий с учетом конечной глубины в толще морских вод. Исследование влияния уступов дна на структуру придонных плотностных течений в непрерывно стратифицированной жидкости методом лабораторного моделирования. Исследование закономерностей вихреобразования и перемешивания нестратифицированной вращающейся жидкости под влиянием однородного по вертикали турбулентного перемешивания и вихреобразования в ней методом лабораторного моделирования. 2023 г. Создание новой версии базы данных АМИГО 2005-2023 гг. и проведение модельного исследования изменчивости основных характеристик Мирового океана. Изучение внутренних приливных волн около подводных хребтов. Асимптотическое исследование особенностей динамики дальних полей внутренних волн для реальных гидрологических условий Мирового океана при различных режимах их генерации. Исследование характеристик водообмена на северных границах Арктических морей России. Гидродинамическое моделирование прибрежных и шельфовых зон Северных морей России в комплексе морская среда–донный ландшафт в условиях климатических и техногенных изменений, в т. ч., экстремальных. Комплексное исследование водообмена между частями Каспийского моря на основе альтиметрических данных и численного моделирования. Оперативный мониторинг и изучение термохалинной структуры и циркуляции вод в прибрежной зоне внутренних морей на основе экспедиционных исследований. Изучение физических механизмов приуроченности зон повышенной биологической продуктивности к океаническим фронтальным зонам. Роль абиотических параметров среды и ожидаемых изменений климата в распространении инвазивных видов планктона в морях Евразии. Исследование закономерностей расслоения, вихреобразования и перемешивания в стратифицированной вращающейся жидкости под влиянием однородного по вертикали турбулентного перемешивания и вихреобразования в ней методом лабораторного моделирования. | Будут исследованы пространственно-временная изменчивость разномасштабных течений и формирующие ее механизмы, физические процессы в его пограничных слоях, определяющие генерацию и диссипацию импульса и кинетической энергии. Будут выполнены оценки межгодовой изменчивости расхода течений и переноса тепла и соли в Мировом океане на основе использования созданных на сетке 1/4 градуса 15-летних массивов данных АМИГО в 2005-2020 гг. Будут получены статистические характеристики мезомасштабных вихревых структур и их пространственно-временная изменчивость в Южном океане, Черном, Балтийском и Каспийском морях, а также в арктических морях России. На примере Черного, Каспийского и Балтийского морей будут выявлены механизмы влияния атмосферного воздействия и динамики вод на биопродуктивность и ее коротко- и долгопериодную (включая многолетнюю)изменчивость. Будет продолжено комплексное исследование динамики вод юго-восточной Балтики, включая изучение изменчивости планктонных сообществ в условиях прошедшего в декабре 2014 г. «Большого затока» соленых обогащенных кислородом североморских вод (самого мощного с 1951 г.). Будут уточнены оценки скорости перемещения донных вод в подводных каналах Атлантического океана и Балтийского моря, передачи энергии от приливных течений к внутренним волнам. Будет изучено влияние абиотических параметров среды и ожидаемых изменений климата на распространение инвазивных видов гребневиков в морях Евразии (Средиземное, Черное, Азовское, Каспийское, Балтийское, Северное). Создание и использование единой научно-методической базы для оценки и прогноза состояния районов океана и прибрежных акваторий, представляющих стратегический интерес в контексте морской деятельности России. |
| № 0128-2021-0003 Крупномасштабные, волновые и вихревые океанские процессы и роль океана в формировании климата: междекадная эволюция циркуляции, гидрофизических полей океана и потоков на границе океан-атмосфера в условиях меняющегося климата | 2021—2023 | 57757,342 | С.К. Гулев | 2021 г.: - построение долговременной реконструкции потоков энергии на поверхности океана и оценка их межгодовой изменчивости; - построение концептуальной модели долгопериодной изменчивости меридиональной циркуляции в Северной Атлантике; - установление механизмов влияния диабатических сигналов в океане на формирование аномалий атмосферной циркуляции, включая динамику циклонических траекторий; - идентификация отклика атмосферного гидрологического цикла на климатический океанский сигнал на различных пространственно-временных масштабах; - оценки чувствительности внутригодовой изменчивости компонентов бюджета тепла и пресной воды океанов северного полушария к климатическим вариациям атмосферного воздействия, а также чувствительности межгодовой изменчивости циркуляции вод и льда глобального океана к вариациям потоков тепла и воды на границе атмосфера-океан; - установление роли ветрового волнения в формировании климатических потоков тепла и импульса на границе океан-атмосфера на основе специализированных экспериментов и численного моделирования. 2022 г.: - получение достоверных оценок и физическое описание механизмов долговременной динамики межокеанской циркуляции на основе экспедиционных и палеоклиматических наблюдений в Северной Атлантике и Южном океане и долгопериодных (100 и более лет) численных экспериментов с моделями общей циркуляции для глобального океана - получение двухлетнего (с учетом 2020-2021 гг.) массива данных системы мониторинга, основанной на буйковых и судовых наблюдениях, и его анализ. - исследование роли Гольфстрима в формировании источников влаги и тепла для атмосферы средних широт с учетом влияния на циклогенез на основе численных экспериментов, в которых анализируется атмосферную изменчивость при разных состояния Гольфстрима. - исследование мезомасштабных характеристик тепловых потоков на границе океан-атмосфера и их влияния на динамику океана и приводной атмосферы на различных временных масштабах. - совместный анализ междекадной изменчивости потоков тепла и массы на поверхности океана и измерений уровня Мирового океана, теплосодержания, меридиональных переносов тепла и пресной воды и глобальной разбалансировки энергетического баланса Земли с целью оценки согласованности наблюдаемых измерений потоков энергии с динамикой основных климатообразующих характеристик Мирового океана. - проведение длительных расчетов с моделью NEMO промежуточного разрешения. Получение эталонных решений с моделью высокого пространственного разрешения (шаги сетки не менее 1/9-1/12 градуса). 2023 г.: - совместный анализ данных гидрологических наблюдений, буев АРГО и измерений на притопленных буйковых станциях в субполярной Атлантике. - построение концептуальных моделей влияния мелко-, мезо- и микромасштабных процессов на формирование долгопериодных изменений океанской циркуляции - обоснование механизмов формирования океанских климатических сигналов на масштабах времени от лет до столетия и их анализ с помощью океанских и климатических циркуляционных моделей, построение прототипов региональных наблюдательных систем, включающих все виды наблюдений за состоянием океана. - исследование характеристик удаленного отклика (полярный вихрь, переносы влаги, расширение зоны Гадлеевской циркуляции, траектории среднеширотных и тропических циклонов) на океанский диабатических сигнал. - создание и анализ долговременных массивов интегральных характеристик потоков энергии и массы на поверхности океана, оценки климатических вековых и междекадных изменений всех компонентов потоков тепла и их связи с измерениями уровня, меридионального переноса тепла и пресной воды и скоростей формирования водных масс. - верификация региональных моделей атмосферы и реанализов в части воспроизведения энергетического баланса в океане, в том числе в полярных и прибрежных областях. - анализ эффективности параметризаций крупномасштабной океанской турбулентности на основе выполненных расчетов с помощью усовершенствованной модели NEMO. | Количественное описание динамики межокеанской циркуляции на межгодовом и междекадном масштабах и ее проявлений в Северной Атлантике. Долговременная реконструкция потоков энергии океан-атмосфера за период с 1880 г. и характеристики их разномасштабной изменчивости. Описание механизмов формирования собственной изменчивости Мирового океана за счет вихревых и мезомасштабных процессов. Количественные параметры экстремальных ветро-волновых условий в Мировом океане и механизмы их образования. Новые циркуляционные модели океана для включения в климатические прогностические модели. Статистические характеристики связей параметров климата с основными океанскими климатическими сигналами на межгодовом и междекадном масштабах. |
| № 0128-2021-0004 Тектоника деформируемых литосферных плит, геодинамическая эволюция литосферы, опасные и аномальные природные явления: геодинамическая эволюция Арктики, Северо-Восточной Азии и зоны перехода от Тихого океана к Евразии; развитие катастрофических и потенциально опасных процессов, а также аномальных явлений на шельфе, в зонах субдукции, окраинных, внутренних морях и береговой зоне, анализ их геоэкологических последствий; оценка и генезис полезных ископаемых континентальных окраин и внутриокеанических областей, окраинных и внутренних морей | 2021—2023 | 83990,034 | Л.И. Лобковский | 2021 год: Разработка модели геодинамических режимов и анализ деформационных волн литосферы Арктики и С-В Азии. Моделирование сейсмогенных деформаций островодужных блоков. Описание опасных физико- геологических процессов в окраинных и внутренних морях РФ. Сейсмические и геоэкологические исследования морей РФ с использованием донных станций. Изучение редких, редкоземельных и благородных металлов в железомарганцевых образованиях океана. Исследование изменчивости анаэробной зоны Черного моря. Математическое моделирование изменений биомассы от разливов нефти, экологических процессов на шельфе Арктики, в восточных и южных морях России и изучение донных палеоструктур на шельфе. Разработка методологии оздоровления природных комплексов морей. Металлогенические исследования конвергентных зон и описание УВ потенциала отдельных окраинноконтинентальных областей. Анализ изменения параметров нерегулярного волнения, процессов нелинейной трансформации волн и деформаций рельефа дна береговой зоны. 2022 год: Геодинамический анализ структур литосферы Арктики и С-В Азии. Разработка модели триггерного механизма высвобождения и фильтрации газа в многолетнемерзлых породах и метастабильных газогидратах. Двухзвенная клавишная модель сейсмических циклов. Исследование и анализ георисков в окраинных морях РФ. Изучение глубинного цикла углерода и нефтегазоносности окраин континентов. Определение форм редких элементов, редкоземельных металлов и платиноидов в железомарганцевых образованиях океана. Изучение форм серы и их изотопного состава в Черном море. Изучение механизмов образования железомарганцевых руд. Сейсмологические и геоэкологические исследования и моделирование опасных процессов в морях РФ. Моделирование рельефа дна и штормовых волн в береговой зоне. Оценки экологического риска для шельфа Южных морей. Изучение процессов прироста океанической коры в хребте Гаккеля. Изучение донных палеоструктур и сопутствующих явлений в прибрежной зоне Черноморского шельфа. 2023 год: Геодинамический анализ деформаций и магматизма в литосфере Арктики и С-В Азии. Сейсмогенно-триггерная модель активизации эмиссии метана в Арктике. Обобщение клавишной модели сейсмических циклов в зонах субдукции. Изучение процессов глубинной трансформации углерода. Анализ условий залегания УВ сырья на шельфе. Моделирование волн цунами и штормовых нагонов на побережье РФ. Исследование состава марганцевых микроконкреций в океане, определение их ресурсного потенциала. Определение форм и механизмов накопления ионов редких и редкоземельных металлов в отложениях океана. Разработка модели эволюции хребта Гаккеля в неогене. Сейсмические и экологические исследования активных зон шельфа. Создание схемы распределения опасных процессов и оценка георисков в окраинных морях РФ. Анализ и классификация нелинейных особенностей формирования волн в береговой зоне морей РФ. Создание геоморфологической и литодинамической моделей и схем донных палеоструктур береговой зоны. | Геодинамическая модель эволюции Арктики и Северо-Восточной Азии в мезозое и кайнозое; Сведения о глубинном строении литосферы Арктики в местах активного выброса метана и выявление тектонически активных зон и придонных течений на шельфе с помощью донных сейсмических станций; Разработка сейсмогеннотриггерного механизма активизации эмиссии метана в Арктической зоне; Установление особенностей эволюции осадочных бассейнов западной Арктики в фанерозое; Результаты расчета цунамиопасности на отдельных участках побережья РФ; Описание сейсмических циклов сильнейших землетрясений в зонах субдукции с использованием данных космической геодезии; Выявление пространственного распределения опасных геологических процессов в морях Арктического и Дальневосточного регионов России; Оценка состояния морской среды, течений, волнения и биоты и экологического риска в районах активной газо и нефтедобычи на шельфе, анализ аномальных явлений природного и антропогенного происхождения; Описание закономерностей металлогении в различных геодинамических обстановках; Определение скорости накопления сероводорода в воде анаэробных бассейнов с целью прогнозирования экологических последствий. Математическое моделирование процессов загрязнения нефтяными углеводородами морских акваторий; Определение роли редких и редкоземельных металлов при образовании рудных отложений океана и вмещающих их осадков; Определение источников рудного вещества; установление механизмов образования железомарганцевых отложений в разные геологические эпохи, форм нахождения и механизмов накопления редких и редкоземельных металлов в рудных отложениях океана; Выявление особенностей УВ скоплений на пассивных континентальных окраинах; Классификация нелинейных эффектов трансформации волн и условий их проявления в береговой зоне. Создание геоморфологической и литодинамической моделей с учетом взаимодействия волн с рельефом дна; Сведения о донных палеоструктурах и сопутствующих явлениях в прибрежной зоне Черного моря. |
| № 0128-2021-0005 Геоморфология морского дна, геофизические и биогеохимические характеристики литосферы океанов и морей: геоморфологические особенности рельефа дна Арктического бассейна; геолого-геофизические и биогеохимические исследования осадочной толщи и литосферы Арктического шельфа, переходной зоны от Тихого океана к Евразии, отдельных районов Атлантики и Индийского океана, морей России | 2021—2023 | 42388,304 | С.Л. Никифоров | 2021 год: Изучение современных изменений природных обстановок и природных рисков с целью определения быстрых изменений морского дна для минимизации негативных последствий, в том числе по трассе Северного Морского пути и в арктических районах освоения нефтегазовых месторождений с учетом натурных данных, полученных в последних рейсах на НИС «Академик Николай Страхов» в 2018-2020 гг. (этап 3, продолжение работ с 2018 г.). Разработка биогеохимических индикаторов седиментации, осадконакопления и диагенеза. Развитие теории геомагнитных и электромагнитных исследований и разработка новых методов и алгоритмов исследований строения земной коры и верхней мантии (этап 1). Построение геофизических и геолого-тектонических моделей отдельных регионов Мирового океана. Морфоструктурный и сейсмостратиграфический анализ внутриплитных деформаций и внутриплитных поднятий в восточном секторе Индийского океана. Изучение флюидодинамических аномалий Среднего Каспия. Построение карты аномалий и сопутствующих придонных процессов. Оценка вклада метана в водах Баренцева и Печерского морей в глобальное потепление Арктики. 2022 год: Изучение современных изменений природных обстановок и природных рисков с целью определения быстрых изменений морского дна для минимизации негативных последствий, в том числе по трассе Северного Морского пути и в арктических районах освоения нефтегазовых месторождений с учетом собственных данных экспедиционных исследований (этап 4). Изучение строения внутриплитных Восточно-Индийского хребта и плато Осборн для уточнения механизмов их образования и дальнейшей эволюции (этап 1). Изучение разных форм рельефа и осадочных отложений, сформированных донными гравитационными потоками контурными течениями на континентальной окраине в Юго-западной Атлантике. Развитие теории геомагнитных и электромагнитных исследований и разработка новых методов и алгоритмов исследований строения земной коры и верхней мантии (этап 2). Сравнительный анализ геофизических и геолого-тектонических моделей отдельных регионов Мирового океана. Построение карты георисков, связанных с современной геофлюидодинамической активностью Каспийского моря. Уточнение уравнения водного баланса Каспия. Оценка вклада метана в водах Карского моря в глобальное потепление. Изучение влияния газовых сипов на состав и свойства донных отложений в местах массивной дегазации дна на шельфе Арктики. Исследование оптических свойств растворенного органического вещества Карского, Норвежского и Баренцева морей с целью выявления особенностей его диагенетического преобразования в различных условиях осадконакопления. 2023 год: Изучение современных изменений природных обстановок и природных рисков с целью определения быстрых изменений морского дна для минимизации негативных последствий, в том числе по трассе Северного Морского пути и в арктических районах освоения нефтегазовых месторождений с учетом собственных данных экспедиционных исследований (этап 5). Изучение строения внутриплитных Восточно-Индийского хребта и плато Осбор н для уточнения механизмов их образования и дальнейшей эволюции (этап 2). Построение модели колебаний уровня Каспия и придонных процессов в нём. Уточнение перспективы нефтегазоносности бассейнов Среднего и Южного Каспия на основе исследованных флюидопроявлений, являющихся индикаторами залежей углеводородов. Анализ распределения метана в водах Арктических морей. Развитие теории геомагнитных и электромагнитных исследований и разработка новых методов и алгоритмов исследований строения земной коры и верхней мантии (этап 3). Исследование особенностей геологического и тектонического строения отдельных регионов Мирового океана. Анализ обстановок морфолитогенеза в прибрежной зоне Баренцева и Карского морей по комплексу геологических и геохимических индикаторов. Сравнительный анализ источников и динамики накопления органического углерода в донных осадках прибрежно-шельфовой зоны арктических морей России. | Новые сведения о природных рисках и карты рельефа и верхней осадочной толщи морского дна, необходимые для определения быстрых изменений морского дна для минимизации негативных последствий, в том числе по трассе Северного Морского пути и в арктических районах освоения нефтегазовых месторождений. Оценка потоков углерода в Арктике; анализ их автохтонной и терригенной компонент; новые данные по участию органических соединений в формировании железомарганцевых конкреций и фосфоритов. Новые сведения о содержании метана в воде и осадках Арктического бассейна. Новые карты распределения метана в воде и осадках акваторий. Обоснование новых представлений о природе и происхождении внутриплитных поднятий Индийского океана и других районов Мирового океана. Обоснование причин и механизмов формирования гравититов (контуриты, турбидиты) и подводного грязевого вулканизма в Каспийском море на основе новых геолого-геоморфологических данных. Сведения о современной активности флюидообмена между водной толщей Каспия и его седиментосферой, определение участия флюидодинамических процессов в образовании нарушений осадочного чехла Каспийского моря, количественная оценка влияния флюидодинамики на водный баланс Каспия и прогноз опасных явлений, связанных с изменением уровня моря. Сведения о биогеохимических индикаторах седиментогенеза и диагенеза в различных геоморфологических, морфоструктурных зонах арктических морей и отдельных районов Мирового океана. |
| № 0128-2021-0006 Современные и древние донные осадки и взвесь Мирового океана – геологическая летопись изменений среды и климата: рассеянное осадочное вещество и донные осадки морей России, Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов - литологические, геохимические и микропалеонтологические исследования; изучение загрязнений, палеообстановок и процессов в маргинальных фильтрах рек | 2021—2023 | 61931,461 | М.Д. Кравчишина | 2021 год: - провести исследования аэрозолей, водной взвеси, потоков осадочного вещества и донных осадков (в том числе загрязнений) в морях Европейской Арктики и Северной Атлантики, а также во внутренних и шельфовых морях России и на их водосборах; - выполнить исследования состава взвеси и осадков субполярного участка Срединно-Атлантического хребта; - получить количественную оценку вклада основных геохимических процессов, влияющих на накопление элементов в донных осадках арктических морей России; - выполнить анализ микрофоссилий в пробах современных и древних донных осадков по материалам экспедиций ИО РАН и других организаций; построить климатостратиграфию колонок отложений; оценить параметры окружающей среды во время древнего океанского осадконакопления; - провести сбор и интерпретацию литологических данных по глубоководным проходам и трансформным разломам Центральной и Южной Атлантики; - разработать классификацию малых арктических рек на основе балльных классификаций и экспертных технологий. 2022 год: - провести литолого-геохимические и биогеохимические исследования рассеянного осадочного вещества (с оценкой потоков различных его компонентов) и донных осадков в области взаимодействия Северного Ледовитого и Атлантического океанов (включая работы в водосборных бассейнах); - провести исследования состава снежного покрова на водосборе Северной Двины и малых рек бассейнов Белого и Баренцева морей на разных формах рельефа и типах ландшафтов; - на основе изучения распределения химических элементов в колонках донных осадков северо-восточной Атлантики определить геохимические индикаторы палеосреды осадконакопления; - провести комплексный седиментологический и микропалеонтологический анализ донных морских осадков Норвежского, Баренцева и Карского морей для определения возраста, стратиграфии и палеоокеанологии отложений. - получить новые сведения для базы данных по современному распределению породообразующих микроорганизмов в высокоширотных областях океана. Новизна – в детальности палеореконструкций с разрешением до сотен/десятков лет. - провести изучение различных классов углеводородов в фоновых и импактных районах для объективной оценки распространения нефтяных загрязняющих веществ в различных климатических зонах; оценить влияние аварийного разлива дизельного топлива в Норильске на экосистемы прилегающих районов. – выполнить детальное комплексное изучение колонок донных осадков Баренцева моря с помощью новейшего сканера кернов Geotek MSCL-XYZ; – провести реконструкции изменчивости сообществ остракод и геохимических параметров четвертичных отложений северо-восточного Причерноморья в районе Керченского пролива; – выполнить анализ распространения турбидитов в четвертичных осадках Центральной и Южной Атлантики. 2023 год: - выявить основные закономерности состава рассеянного осадочного вещества и дать новые оценки его вертикальных потоков в области взаимодействия Северного Ледовитого и Атлантического океанов (включая активные рифтовые зоны) в условиях с овременного потепления климата; - разработать базу литолого-геохимических данных седиментосистемы Баренцева моря на платформе ГИС-технологий; - выполнить анализ особенностей гидролого-гидрохимических процессов в маргинальных фильтрах различных типов малых рек западного сектора российской Арктики; - микропалеонтология позднеплейстоценовых и голоценовых осадков морей Евразии для анализа развития природной среды в геологическом прошлом с выявлением возможных трендов и ритмичности. - анализ отражения условий окружающей среды на современное обитание микрофоссилий и их захоронение в осадках мелководных и глубоководных морских бассейнов Арктики и Северной Атлантики. Новизна – в получении новой информации по природной обстановке на полярных морских окраинах России и Евразии. - с помощью факторного анализа определить генезис углеводородов в различных морских средах для объективной оценки загрязненности акваторий в различных климатических зонах. – составить базы данных по современной изменчивости микрофауны и гранулометрии осадков Восточной Арктики и северо-восточной части Баренцева моря; – провести палеоэкологическую и палеоклиматическую интерпретацию изменчивости сообществ остракод и геохимических параметров четвертичных отложений на северном шельфе и побережье Черного моря; – выполнить анализ распространения гравититов и гемипелагитов в четвертичных осадках Центральной и Южной Атлантики. | Будут получены новые сведения по следующим направлениям: Седиментогенез внутренних и окраинных морей России, Атлантического и Северного Ледовитого океанов в условиях современного потепления климата с оценкой роли природных и антропогенных факторов в осадочных процессах. Геохимия органических соединений в осадках и взвеси высокоширотных морских бассейнов и Атлантического океана для оценки природного и антропогенного влияния на природную среду. Оценка роли различных процессов в устьевых зонах (маргинальных фильтрах) рек арктической и субарктической природных зон России; разработка специальной классификации устьевых областей малых рек бассейнов водосбора Белого и Баренцева морей для унификации исследования этих объектов. Ледниково-межледниковые изменения палеоокеанологии северных морей в плейстоцене-голоцене в зависимости от глобальных и региональных климатических событий. Крупномасшабное развитие биоты в фанерозое как отклик на внутренние (земные) и внешние (космологические) абиотические факторы. Роль активных рифтовых зон в осадконакоплении пелагических областей океана. |
| № 0128-2021-0007 Морские и океанские экосистемы в условиях меняющегося климата и антропогенного воздействия: структура и биологическая продуктивность экосистемы Арктического бассейна и морей России, экосистемы и потенциальные биологические ресурсы открытого океана | 2021—2023 | 54286,609 | М.В. Флинт | 2021 год: Получение первых данных о состоянии пелагической среды и характеристиках важнейших компонентов пелагической биоты в Арктических морях в период схода сезонного льда весенних процессов формирования гидрохимического режима и биологической продукции. Получение новых данных о экосистемных процессах в эстуариях крупных Сибирских рек и влиянии весеннего континентального стока гидрофизический и гидрохимический режимы арктических морей, структуру, функциональные характеристики и биологическую продукцию арктического шельфа. Выявление возможных экосистемных путей переноса радиоактивых загрязнений при их попадании в среду из районов массовых захоронения радиоактивных отходов в Карское море. Новые данные по ихтиопланктону в сибирских арктических морях. Новые данные о путях проникновения хищного вида-вселенца в Карское море – краба опилио и его воздействии на естественные донные экосистемы в разных районах бассейна. Новые данные о потоках вещества на Сибирском арктическом шельфе. Получение новых данных о газовом составе атмосферы в морях Сибирской Арктики в период схода сезонного льда. Новые данные для оценок современной изменчивости состава и структуры пелагических и донных сообществ в прибрежных районах Белого, Черного и Балтийского морей и ее связи с современными климатическими трендами и антропогенным воздействием. Решение перечисленных задач позволит существенно дополнить представления о состоянии экосистем Российской Арктики и черноморского, беломорского и балтийского морских регионов в современных климатических условиях и уровне антропогенной нагрузки, региональных механизмах формирования отклика морских экосистем на текущие процессы. 2022 год: Новые характеристики продуктивности Арктических экосистем в условиях меняющегося климата на примере наиболее ледовитых областей эпиконтинентальных Сибирских морей. Первые оценки интенсивности взаимодействия экосистем шельфа и глубоководных районов в Сибирской Арктике. Новые оценки воздействия стока Сибирских рек на гидрофизические параметры, биогенный режим и пелагические и донные экосистемы Арктического шельфа. Новые оценки структуры донной фауны в области Сибирского Арктического континентального склона. Новые данные о потоках вещества на Сибирском арктическом шельфе при разных условиях ледовитости и разном уровне воздействия континентального склона. Новые данные о путях проникновения хищного вида-вселенца в Сибирские арктические моря – краба опилио и его воздействии на естественные донные экосистемы в разных районах эпиконтинентальных морей. Новые оценки изменчивости гидрохимического режима и эвтрофикации прибрежной зоны Черного и Балтийского морей при текущей антропогенной нагрузке. Новые данные о современной изменчивости структуры пелагических и донных сообществ в прибрежных районах Белого, Черного и Балтийского морей в условиях современных климатических трендов и текущей антропогенной нагрузки для оценки изменений и прогноза их пользовательских свойств. Решение перечисленных задач позволит существенно дополнить представления о современных процессах в экосистемах Российской Арктики и прибрежно-шельфовой области Российского сектора Черного Белого и Балтийского морей в современных климатических условиях и уровне антропогенной нагрузки. 2023 год: Оценка продуктивности морей Сибирской Арктики и механизмов, определяющих реакцию арктических экосистем, включая экосистемы эстуариев и дельт крупных арктических рек, на текущие климатические тренды и уменьшение ледовитости. Оценка закономерностей формирования структуры и продуктивности пелагических экосистем на шельфе и континентальном склоне Сибирских Арктических морей. Оценка путей проникновения хищного вида-вселенца в моря Сибирской Арктики – краба опилио, потенциальных возможностей формирования независимой локальной популяции и прогнозируемого промыслового потенциала; оценка воздействия вселенца на естественные донные экосистемы в разных районах арктического шельфа и континентального склона. Оценка экологических рисков, связанных с захоронениями радиоактивных отходов в Российской Арктике: потенциальной вероятности и механизмов распространения радиоактивного загрязнения на прилежащие арктические акватории. Выявление закономерностей формирования структуры сообществ донной фауны на Сибирском Арктическом шельфе и континентальном склоне. Оценка естественных и антропогенных изменений гидрохимических условий в морях, подверженных воздействию континентального стока (эпиконтинентальная Арктика, Черное и Балтийское моря). Оценка современных изменений пелагических и донных сообществ Черного и Балтийского морей; выделение климатических и антропогенных причин изменений. Оценка закономерностей формирования структуры прибрежных донных сообществ Белого моря. Перечисленные данные дадут принципиально новые представления об экосистемах Российской Арктики, Черноморского и Балтийского морских регионов, необходимые для оценки и прогноза изменений природных комплексов. | Оценка современной биологической продуктивности морей Сибирской Арктики и природных факторов и механизмов, определяющих реакцию пелагических экосистем эпиконтинентальных арктических морей на текущие климатические тренды. Оценка потенциальных экологических последствий, связанных с захоронениями радиоактивных отходов в Российской Арктике, потенциальной возможности и механизмов распространения радиоактивного загрязнения на прилежащие акватории; оценка потенциальных экологических последствий, связанных с естественным или антропогенным нарушением целостности захоронений радиоактивных отходов, возможных путей их реализации и воздействия на региональные экосистемы. Оценка воздействия стока рек на распределение и динамику основных биогенных элементов (О, C, N, P, Si, Fe), структуру и продуктивность пелагических экосистем в прибрежных, шельфовых и склоновых районах Арктических и внутренних российских морей. Оценка воздействия масштабных поверхностных опресненных «линз», формируемых речным стоком в морях Российской Арктики, на биогенный режим продукционного слоя моря, структуру, продуктивность и сезонную динамику пелагических сообществ и потоки вещества. Оценка процессов в пелагических экосистемах области арктического континентального склона и их роли в формировании биологической продуктивности и взаимодействиях между экосистемами шельфа и глубокого Арктического бассейна. Выявление закономерностей формирования структуры сообществ донной фауны на Сибирском Арктическом шельфе и континентальном склоне и их связи с факторами среды. Оценка естественных и антропогенных изменений гидрохимических условий, эвтрофикации в прибрежных зонах морей, подверженных воздействию континентального стока (эпиконтинентальные моря Арктики, Балтийское и Черное Каспийское моря). Оценка современных изменений прибрежных экосистем Черного и Белого морей; выделение климатических и антропогенных причин изменений, оценка их проявлений в структуре сообществ. Оценка многолетней изменчивости структуры прибрежных донных сообществ в Черном и Белом морях и ведущих факторов, определяющих эту изменчивость. Оценка основных факторов, определяющих интегральные величины, разнопериодную временную и пространственную изменчивость первичной продукции в Сибирских Арктических морях. Оценка влияния современных изменений среды климатической и антропогенной природы на биологическое разнообразие, структуру сообществ, формирование цветений вредоносных и токсичных водорослей в разных районах Балтийского моря. |
| № 0128-2021-0008 Биологическое разнообразие и эволюция фауны океана: биоразнообразие морской фауны Арктики, морей России и открытых районов океана, происхождение и эволюция фауны крупных океанических регионов, фауна уникальных морских биотопов и ее сохранение | 2021—2023 | 46882,064 | А.В. Гебрук | 2021 год: - характеристика ключевых компонентов экосистем в районах гидротермальных и метановых выходов в бассейне Берингова моря; - характеристика экосистем и оценка экологических проблем в районе российского лицензионного участка добычи минеральных ресурсов на Срединно-Атлантическом хребте; - анализ коллекционных материалов и новых сборов по донной фауне из ключевых районов океана (российской Арктики и Северо-Западной части Тихого океана) для характеристики биоразнообразия, структуры сообществ и количественных параметров фауны, выявления биогеографических особенностей доминирующих видов; - анализ новых сборов по донной и пелагической ихтиофауне, а также ихтиопланктону Южного океана для характеристики биоразнообразия, структуры рыбных сообществ и их количественных параметров, выявления биогеографических особенностей доминирующих видов в основных районах промысла антарктического криля; - разработка проблем таксономии ихтиопланктона по коллекционным и новым материалам из ключевых районов океана; - выявление популяционных характеристик, особенностей акустической коммуникации и поведения морских млекопитающих в разных районах обитания: оценка встречаемости и распределения китообразных в северо-восточной части Черного моря, идентификация беломорских белух на основе индивидуально-опознавательных сигналов; - оценка антропогенного воздействия на состояние популяций морских млекопитающих: оценка загрязнения поллютантами тканей черноморских китообразных. 2022 год: - характеристика экосистем и экологические проблемы в районе российского лицензионного участка добычи минеральных ресурсов на Срединно-Атлантическом хребте; - сравнительный анализ структуры восстановительных сообществ различного типа в бассейне Берингова моря; - анализ коллекционных материалов и новых сборов по донной фауне, ихтиофауне и ихтиопланктону из ключевых районов океана для характеристики биоразнообразия, структуры сообществ и количественных параметров фауны, выявления биогеографических особенностей ключевых видов; - характеристики биоразнообразия, структуры, пространственного и вертикального распределения глубоководных пелагических рыбных сообществ открытых вод центральной Атлантики и их сравнение с ихтиологическими компонентами экосистем пелагиали в районах российских лицензионных участков добычи минеральных ресурсов тропической части Срединно-Атлантического хребта; - обработка новых сборов ихтиопланктона для получения характеристик межгодовых изменений таксономического состава и распределения ихтиопланктона в морях российской части Арктики; - выявление популяционных характеристик, особенности акустической коммуникации и поведения морских млекопитающих в разных районах обитания: оценка численности и распределения китообразных в прибрежной зоне северо-восточной части Черного моря, описание форм социального поведения белух; - оценка антропогенного воздействия на состояние популяций морских млекопитающих: влияние шумового воздействия на беломорских белух. 2023 год: - характеристика экосистем и оценка экологических проблем в районе российского лицензионного участка добычи минеральных ресурсов на Срединно-Атлантическом хребте; - анализ коллекционных материалов и новых сборов по донной фауне, ихтиофауне и ихтиопланктону из ключевых районов океана для характеристики биоразнообразия, структуры сообществ и количественных параметров фауны, выявления биогеографических особенностей ключевых видов; - популяционно-генетические исследования ключевых компонентов глубоководных пелагических ихтиоценов в море Уэдделла и бассейне Пауэлла; выявление популяционных различий у доминирующих видов в связи с различиями в гидрофизических факторах их среды обитания на разных участках акватории; - выявление популяционных характеристик, особенности акустической коммуникации и поведения морских млекопитающих в разных районах обитания: оценка численности и распределения китообразных в северо-восточной части Черного моря, описание форм социального и поисково-охотничьего поведения белух. - разработка средств автоматического мониторинга акустической активности китообразных; - оценка антропогенного воздействия на состояние популяций морских млекопитающих: влияние шумового воздействия на беломорских белух. Задачи проекта имеют важнейшее фундаментальное научное значение для выявления биологического разнообразия фауны океана, её происхождения и эволюции, и прикладное значение, связанное с разработкой основ рационального природопользования и сохранением биоразнообразия в морях Российской Арктики и районах открытого океана, подверженных антропогенной нагрузке. | В 2021 г. будут получены: - характеристики ключевых компонентов экосистем в районах гидротермальных и метановых выходов в бассейне Берингова моря; - характеристики экосистем и оценки экологических проблем в районе российского лицензионного участка добычи минеральных ресурсов на Срединно-Атлантическом хребте;- анализ коллекционных материалов и новых сборов по донной фауне из ключевых районов океана (российской Арктики и Северо-Западной части Тихого океана) для характеристики биоразнообразия, структуры сообществ и количественных параметров фауны, выявления биогеографических особенностей доминирующих видов; - анализ новых сборов по донной и пелагической ихтиофауне, а также ихтиопланктону Южного океана для характеристики биоразнообразия, структуры рыбных сообществ и их количественных параметров, выявления биогеографических особенностей доминирующих видов в основных районах промысла антарктического криля; - разработки проблем таксономии ихтиопланктона по коллекционным и новым материалам из ключевых районов океана;- оценки популяционных характеристик, особенностей акустической коммуникации и поведения морских млекопитающих в разных районах обитания: оценка встречаемости и распределения китообразных в северо-восточной части Черного моря, идентификация беломорских белух на основе индивидуально-опознавательных сигналов; - оценки антропогенного воздействия на состояние популяций морских млекопитающих: оценка загрязнения поллютантами тканей черноморских китообразных. В 2022 г. будут получены: - характеристики экосистем и оценки экологических проблем в районе российского лицензионного участка добычи минеральных ресурсов на Срединно-Атлантическом хребте;- сравнительный анализ структуры восстановительных сообществ различного типа в бассейне Берингова моря;- анализ коллекционных материалов и новых сборов по донной фауне, ихтиофауне и ихтиопланктону из ключевых районов океана для характеристики биоразнообразия, структуры сообществ и количественных параметров фауны, выявления биогеографических особенностей ключевых видов; - характеристики биоразнообразия, структуры, пространственного и вертикального распределения глубоководных пелагических рыбных сообществ открытых вод центральной Атлантики и их сравнение с ихтиологическими компонентами экосистем пелагиали в районах российских лицензионных участков добычи минеральных ресурсов тропической части Срединно-Атлантического хребта;- характеристики новых сборов ихтиопланктона для получения оценок межгодовых изменений таксономического состава и распределения ихтиопланктона в морях российской части Арктики; - оценки популяционных характеристик, особенности акустической коммуникации и поведения морских млекопитающих в разных районах обитания: оценка численности и распределения китообразных в прибрежной зоне северо-восточной части Черного моря, описание форм социального поведения белух; - оценки антропогенного воздействия на состояние популяций морских млекопитающих: влияние шумового воздейств ия на беломорских белух. В 2023 г. будут получены: - характеристики экосистем и оценки экологических проблем в районе российского лицензионного участка добычи минеральных ресурсов на Срединно-Атлантическом хребте;- анализ коллекционных материалов и новых сборов по донной фауне, ихтиофауне и ихтиопланктону из ключевых районов океана для характеристики биоразнообразия, структуры сообществ и количественных параметров фауны, выявления биогеографических особенностей ключевых видов; - популяционно-генетические характеристики ключевых компонентов глубоководных пелагических ихтиоценов в море Уэдделла и бассейне Пауэлла; даны оценки популяционных различий у доминирующих видов в связи с различиями в гидрофизических факторах их среды обитания на разных участках акватории;- оценки популяционных характеристик, особенности акустической коммуникации и поведения морских млекопитающих в разных районах обитания: оценка численности и распределения китообразных в северо-восточной части Черного моря, описание форм социального и поисково-охотничьего поведения белух;- разработка средств автоматического мониторинга акустической активности китообразных;- оценки антропогенного воздействия на состояние популяций морских млекопитающих: влияние шумового воздействия на беломорских белух. |
| № 0128-2021-0009 Структура и динамика пелагических сообществ на разных шкалах: от микро- до океанического масштаба в пространстве, от синоптического до макроэволюционного масштаба во времени. Экологически опасные и катастрофические явления биологической природы в морях и океане: виды-вселенцы, аномальные и вредоносные «цветения» морских организмов | 2021—2023 | 24933,045 | А.Л. Верещака | 2021 г. Пополнение базы данных глубоководного планктона Атлантики и сознание базы данных Индийского и Южного океанов. Анализ биоразнообразия и структуры глубоководных планктонных сообществ в новых, не исследованных ранее районах Мирового океана (в Экваториальной Атлантике, в Южном и Индийском океанах). Исследование особенностей фитоценозов Черного и северноых морей России в разные сезоны года в современных условиях антропогенного и климатического воздействия. Исследование фенологии цветения кокколитофорид в Черном море с использованием новейших дистанционных методов. Изучение филогеографии гребневиков, включая инвазивные виды. Анализ эволюции пелагических креветок на примере Acanthephyridae. 2022 г. Анализ факторов, влияющих на распределение глубоководного планктона в низко- и высокоградиентных районах Мирового океана. Анализ зависимости биомассы глубоководного планктона от концентрации поверхностного хлорофилла на разных пространственно-временнЫх масштабах. Исследование роли глубинного максимуму фитопланктона в сезонной динамике фитопланктона. Анализ эволюции креветок Pasiphaeidae. Обобщение собственных многолетних и литературных данных по распространению, пространственно-временной динамике, морфологии и физиологии гребневиков - вселенцев в моря Евразии. 2023 г. Районирование Мирового океана в зависимости от характеристик биоразнообразия и структуры сообществ глубоководного планктона. Оптимизация алгоритмов для оценки биомассы основных групп глубоководного планктона для различных районов Мирового океана. Исследование долговременной динамики фито- и зоопланктона в Черном море. Анализ эволюции пелагических ракообразных Sergestoidea. Исследование новых видов-вселенцев в морях Евразии, их проникновение и развитие в зависимости от меняющихся климатических изменений и антропогенного воздействия. | В ходе выполнения проекта будут получены новые данные о жизни в океане с акцентом на его глубинную зону, которая составляет более 95 % обитаемой биосферы, т.е. на самый большой и самый малоизученный биотоп нашей планеты. Планируется создать кадастр глубоководных видов планктона с привязкой к вертикальным (эпи-, мезо-, батипелагиаль) и макромасштабным географическим зонам (Субарктика, Северный, Южный круговорот, экваториальная зона, Субантарктика и т.п.). Особое внимание будет уделено вопросу биоразнообразия и поиску глубоководных видов-двойников. Предполагается описание закономерностей распределения, сезонной и межгодовой динамики, а также эволюции массовых видов и групп планктона. Будут получены репрезентативные данные об интегральных запасах глубоководного планктона, станет возможным оценить содержание углерода в телах мезо- и макропланктона и как следствие – уточнить существующие модели циклов углерода и связанные с ними климатические модели. Будет исследована пространственно-временная динамика фито- и зоопланктона морей Евразии и других районов Мирового океана на разных временных шкалах, проведен анализ определяющих ее факторов и природных механизмов. Будут выработаны рекомендации по рациональному использованию глубоководных биоресурсов, выявлены области повышенной и пониженной биомассы кормового и потенциально промыслового планктона (креветок, криля). Сопутствующим продуктом исследования будет информация о биологии этих организмов, что может и должно быть востребовано при планировании добычи морских ресурсов. Полученные результаты позволят оценить запас кормового и потенциально промыслового планктона Мирового океана. Будут выработаны рекомендации по рациональному использованию глубоководных биоресурсов, выявлены области повышенной и пониженной биомассы кормового и потенциально промыслового планктона (креветок, криля). Сопутствующим продуктом исследования будет информация о биологии этих организмов, что может и должно быть востребовано при планировании добычи морских ресурсов. Исследования будут также сфокусированы на проблеме видов-вселенцев в морях Евразии, на их распространении, их влиянии на нативные экосистемы, на теоретическом обосновании вероятности новых вселенцев. Будет изучена фенология аномальных и вредоносных явлений массового развития планктонных организмов. Проведенные исследования позволят дать качественный прогноз таких явлений, как цветение водорослей, развитие желетелого планктона и видов-вселенцев при различных сценариях изменений окружающей среды. |
| № 0128-2021-0010 Технологии инструментальных океанологических наблюдений для исследования физических полей, подводных объектов и экологии в гидросфере: разработка методов и технических средств многопараметрического сканирования водной толщи, дна и подводных объектов автономными и привязными зондами и профилографами | 2021—2023 | 31503,575 | Н.А.Римский-Корсаков | 2021 год: - выполнить гидролокационные, гидрологические и видео съемки и испытания в обеспечение текущих исследований и прикладных работ Института; - исследовать технологию гидролокационных наблюдений (горизонтального профилирования) придонного слоя водной толщи с помощью привязных НПА; - продолжить исследования технологии использования морских магнитометрических систем в составе НПА с точки зрения повышения их производительности и эффективности при поиске и обследовании подводных объектов; - разработать концепцию и техническое задания ОКР «Зондирующий НПА для наблюдения зоопланктона и частиц взвеси» для измерения вертикального распределения частиц взвеси и планктона с использованием ультразвуковых, видео, оптических и гидрофизических измерительных каналов; - исследовать принципы построения новых автономных профилирующих НПА для решения задач оперативной океанологии; - доработать и испытать действующий макет автоматического подледного зонда; - исследовать новые аспекты природных явлений определяющих акустические свойства водной толщи; - в рамках апробации результатов НИР провести 17 Международную научно-техническую конференцию МСОИ -2021. 2022 год: - выполнить гидролокационные и видео съемки, а также испытания в обеспечение текущих исследований и прикладных работ Института; - исследовать технологию инструментальных объектно-ориентированных наблюдений (высокоточное картирование) явлений и объектов в придонной области акваторий с помощью привязных НПА; - исследовать алгоритмы селекции полезного сигнала морских магнитометрических систем(ММС) в составе НПА на фоне некоррелированной помехи при обследовании подводных объектов средней намагниченности; - исследовать и разработать методологию комплексного зондирования звукорассеивающих слоев в океане на базе акусто-оптического детектора зоопланктона, использующего оригинальный пальчиковый источник заливающего света; - исследовать технологию автономизации подводных аппаратов-планеров на основе термических средств изменения плавучести и ориентации АНПА в пространстве, выполнить техническое макетирование глубоководного планера – носителя гидрофизических сенсоров; - будут инструментально исследованы механизмы генерации подводных звуковых волн в областях возникновения внутреннего волнения на шельфе, в том числе связанные со структурной трансформацией внутренних волн вблизи поверхности дна; - - провести всероссийскую конференцию «Школа-семинар Акустика океана им акад. Л.М.Бреховских». 2023 год: - выполнить гидролокационные, гидрологические и видео съемки и испытания в обеспечение текущих исследований и прикладных работ Института; - исследовать технологии коррекции и обработки гидролокационных и оптических изображений поверхности дна и подводных объектов с использованием бортовых автономных, в том числе инерциальных навигационных блоков НПА; - продолжить исследования технологии комплексирования видео данных, получаемых с помощью БПЛА и гидролокаторов НПА на мелководье; - исследовать эффекты маскирования полезных сигналов морских магнитометрических систем геомагнитным полем Земли вблизи поверхности дна в океане при поиске и идентификации подводных объектов; - исследовать и разработать технологию профилирования звукорассеивающих слоев в океане с помощью акусто-оптического детектора зоопланктона, оборудованного высокоскоростной фотокамерой с электронным затвором; - продолжить исследования технологий автономизации подводных НПА, использующих термические средства изменения плавучести и ориентации в пространстве, испытать макет подводного планера; - провести 18 Международную научно-техническую конференцию МСОИ -2023. | В ходе работ будут исследованы технологии дистанционного сбора, обработки, передачи, отображения и пространственной привязки океанологической информации в структуре необитаемых подводных аппаратов (НПА) с использованием новейших достижений микроэлектроники, в том числе элементов искусственного интеллекта и сетевых решений для управления сбором и реализации алгоритмов комплексирования гидролокационной и видеоинформации аккумулируемой подводными программно-аппаратными комплексами; - будут выполнены гидролокационные, гидрологические и видео съемки и испытания в обеспечение текущих исследований и прикладных работ Института с использованием необитаемых систем и аппаратов, будут получены новые данные о строении дна, донных экосистемах и структуре водной толщи; - будут исследованы принципы построения средств морской магнитометрии в составе НПА, будет: сделана оценка дальней зоны поиска и структурирования подводных объектов (разработана теория расчета); разработаны рекомендации эффективного применения морской магнитометрии для поиска и обнаружения ПО; - будут исследованы принципы построения автономных аппаратов- профилографов для решения задач оперативной океанологии, будет изготовлен макет и проведены натурные испытания автоматического подледного зонда; будет разработан эскизный проект экспериментального подводного аппарата-планера - носителя гидрофизической и гидроакустической аппаратуры; будут проведена оценка эффективности и реализуемости новейших источников энергии для автономных зондов и аппаратов, разработана структура, система и алгоритмы управления носителем; будет изготовлен макет подводного планера; Будут исследованы природные явления определяющие аномальные акустические свойства водной толщи прибрежной зоны и шельфа России, в том числе черноморского и арктического. Будут: получены новые данные о процессах преобразования гидродинамических структур в шельфовой зоне, определяющих механизмы рассеяние звука; обоснована модель процесса прохождения внутренней волны третьей моды в шельфовой зоне; сделана количественная оценка характеристик шумов, создаваемых плотностными линзами; разработаны рекомендации по применению теории влияния взвеси на акустические свойства водной в Арктике; - для апробации результатов исследование будут проведены 3 научно-технические конференции, по материалам которых будут опубликованы соответствующие монографии. |
| № 0128-2021-0011 Технологии широкого спектра наблюдений в гидросфере на базе подводных робототехнических комплексов, обитаемых аппаратов и систем: разработка подводных аппаратов и роботизированных телеуправляемых платформ с сетевой архитектурой для мониторинга гидросферы, в том числе на предельных глубинах в Мировом океане | 2021—2023 | 23342,982 | Б.Я. Розман | 2021 год: -Проработка и проектирование гибридного автономного радиоуправляемого комплекса для обследования внутренних акваторий. Комплекс состоит из надводной мобильной платформы (например, катамарана или лодки) с электродвижителями, батареями питания, измерительной и навигационной аппаратурой и спускаемым телеуправляемым аппаратом на борту. Управление осуществляется дистанционно с судна обеспечения, либо с берега по радиоканалу либо удаленно через интернет. Будут проведены испытания основных узлов. - Проработка принципов энергоснабжения автономных поверхностных аппаратов и научных технических средств с использованием различных видов возобновляемой энергии океана (волнение, течение, солнце и т.д.). -Ввод в строй обитаемого подводного аппарата с рабочей глубиной 11000 метров позволит значительно расширить масштабы исследований океана. Разработанная в ИО РАН программа исследования гидротермальных полей с помощью ГОА «Мир» будет существенно дополнена изучением районов глубоководных желобов и впадин. Воплощение этой программы в жизнь в 2021 г. позволит провести детальные исследования глобальной гидротермальной системы на всех глубинах океана, получить ответы на многие вопросы, интересующие ученых. Проведение региональных сейсмических работ с донными станциями в Арктике и Индийском океане. -Исследование принципов построения и функционирования системы обеспечения жизнедеятельности водолазов-исследователей при моделировании глубин в обитаемых барокамерах под водой. Это позволит повысить безопасность и научную работоспособность водолазов в специфических условиях гипербарии. -Проведение измерений с распределенными датчиками динамических деформаций на оптоволоконной линии для изучения возможности их применения для целей сейсморазведки и сейсмологического мониторинга. -Проведение региональных сейсмических работ и сейсмологического мониторинга с донными станциями в Арктике, на Черном море и в Индийском океане. Изучение строения зон субдукции в Индийском океане и зон схождения литосферных плит в Средиземном море по результатам переобработки уже полученных ранее сейсмических данных. 2022 г. -Конструкторская разработка и изготовление гибридного автономного радиоуправляемого комплекса. Разработка программного обеспечения. Лабораторные и натурные испытания. Начало практического использования в исследованиях ИОРАН. -- Исследование принципов энергоснабжения автономных подводных аппаратов и научных технических средств с использованием возобновляемой энергии океана. -Разработка системы организации и проведения водолазных погружений при подводных океанологических исследованиях. Разработка направлена на обеспечение решения фундаментальных проблем океанологии с привлечением прогрессивных водолазных технологий, эффективности и безопасности научных работ под водой. -Создание автономных донных самовсплывающих измерительных систем безъякорного типа. Создание концепции роботизированных надводных систем как платформы для работы с самовсплывающий донными измерительными системами. Проведение натурных испытаний автономных донных самовсплывающих измерительных систем безъякорного типа. - будут выполнены регламентные работы по поддержанию глубоководных обитаемых аппаратов (ГОА) «Мир-1» и «Мир-2» в рабочем состоянии; - будет начата разработка программного обеспечения и создания аппаратурных комплексов в Москве и Калининграде для обоих «Миров» с целью организации виртуальных погружений аппаратов в музейных условиях; - будет выполняться сборка ГОА с глубиной погружения 11000 м, которая завершится натурными испытаниями в бассейне с последующей доработкой систем аппарата в соответствии с выявленными дефектами в заводских условиях; - проведение региональных сейсмических работ с донными станциями в Арктике и на Черном море. Проведение сейсмологического мониторинга с помощью донных станций зон субдукции в Индийском океане. Изучение строения земной коры океанов по пассивным донным сейсмическим наблюдениям. 2023 год: - Оснащение гибридного комплекса средствами гидроакустики (гидролокатором секторного обзора, гидроакустическим каналом связи надводного и подводного аппаратов, звуковизором, гамма-спектрометром и датчиками параметров воды. Испытания и практические работы ИОРАН в Каспийском и Карском морях. -- Исследование принципов энергоснабжения автономных подводных научных робототехнических систем с использованием возобновляемой энергии океана. -Создание и испытание прототипа роботизированной платформы для работы с самовсплывающими донными измерительными системами. -Проведение региональных сейсмических работ и сейсмологических наблюдений с донными станциями в Арктике, Индийском океане и на Черном море. -Отработка водолазных методов работы при океанологических исследованиях и испытаниях подводной техники. Эта работа направлена на повышение методического уровня океанологических исследований в пределах доступных водолазу глубин. - будут выполнены регламентные работы по поддержанию глубоководных обитаемых аппаратов (ГОА) «Мир-1» и «Мир-2» в рабочем состоянии. В процессе профилактических и регламентных работ будут приобретаться соответствующие узлы и детали для обеспечения работоспособности ГОА; - завершение создания программного обеспечения и аппаратурного комплекса для обеспечения виртуальных погружений ГОА «Мир» в Музее Мирового океана («Мир-1») и в Музейном комплексе Научно-Образовательного Центра ИО РАН («Мир-2»). Ввод в строй комплекса виртуальных погружений; - завершение создания ГОА с глубиной погружения 11000 м. Проведение морских испытаний вплоть до максимальных глубин. Участие ученых Института в международных экспедициях по изучению глубоководных желобов и впадин в Мировом океане. | Создание современного высокотехнологичного подводного телеуправляемого исследовательского комплекса с удаленным сетевым управлением для экологического и сейсмического мониторинга, а также поисково-осмотровых работ. В ходе выполнения данной работы будут обеспечены плановые исследования ИОРАН с применением одной из моделей ТНПА ГНОМ или аналогичного аппарата-робота, дооснащенного необходимыми механическими устройствами (манипулятор, пробоотборник и т.д.), датчиками и приборами (гамма-спектрометр, CTD, сейсмодатчики и др.). Будут выполнены регламентные работы по поддержанию глубоководных обитаемых аппаратов (ГОА) «Мир» в рабочем состоянии. Кроме того, в данной НИР: -будет разработана концепция исследования депозитов сульфидных руд и их химического состава в Центральной Атлантике с помощью ГОА «Мир»; - будет выполнено научно-техническое сопровождение разработки и изготовления отдельных узлов нового обитаемого подводного аппарата с глубиной погружения 11000 м и их испытаний в камерах высокого давления; - будут разработаны водолазные и барокамерные технологии, входящие в структуру обитаемых систем. Практическая значимость планируемых результатов заключается в значительном расширении методических возможностей изучения океана за счёт внедрения разрабатываемых специальных технологий водолазных спусков и работ при подводных исследованиях. -будет разработана концепция роботизированной системы и рабочей модели управления (постановка, подъем, коммуникация по сети на дне) сетью донных приборов для исследования и мониторинга геофизических полей мирового океана на дне, в том числе на предельных глубинах Мирового океана. Также будут разработаны и усовершенствованы донные роботизированные геофизические приборы, такие их параметры как повышение автономности и снижение себестоимости, расширение номенклатуры датчиков геофизических полей используемых в донных приборах, разработка систем оперативной передачи сигналов тревоги с сети донных приборов в центр обработки данных при мониторинге гидросферы при получении ее экстремальных параметров на сети донных приборов. - будет разработана концепция повышения автономности средств подводной робототехники на базе возобновляемой энергии океана. |
| № 0128-2021-0012 Морские природные системы Балтийского моря и Атлантического океана: формирование природных комплексов Балтийского моря и их изменение под влиянием Атлантического океана и антропогенного воздействия | 2021—2023 | 64457,959 | В.В. Сивков | 2021 год: Выполнение палеогеографических реконструкций в Атлантическом океане и бассейне Балтийского моря. Изучение акустической структуры осадков Атлантического океана и бассейна Балтийского моря. Картирование рельефа дна характерных участков Атлантического океана и бассейна Балтийского моря. Подготовка макета атласа российского сектора Юго-Восточной Балтики. Получение и обобщение количественных оценок гидролого-гидрохимических условий Балтики с использованием усовершенствованных средств и методов мониторинга океанографических полей и моделирования циркуляции вод Балтики в реальных метеосиноптических условиях. Получение и обобщение количественных оценок антропогенного загрязнения для ключевых районов Балтийского моря. Анализ реакции лагунных систем на интрузии морских вод при наличии ледового покрова для уточнения годовых балансовых оценок осадочного вещества. Разработка концепции гомеостаза экосистемы южной части Балтийского моря. Составление уточненных чек-листов и аннотированных списков фитопланктона, альгофлоры, высших водных растений, фауны донных и планктонных беспозвоночных для Юго-Восточной Балтики, включая лагуны. Картирование донных биотопов Финского залива. 2022 год: Выполнение палеогеографических реконструкций в Атлантическом океане и бассейне Балтийского моря. Изучение акустической структуры осадков Атлантического океана и бассейна Балтийского моря. Картирование рельефа дна характерных участков Атлантического океана и бассейна Балтийского моря. Анализ экспедиционных данных по газогеохимическим условиям на границе «осадок-вода» в Балтийском море. Развитие методов и средств оперативных измерений и моделирования циркуляции вод в Балтийском море. Получение количественных оценок гидрометеорологических условий в береговой зоне Балтийского моря. Разработка концепции и организация полигона для круглогодичного исследования гидро- и литодинамических процессов в береговой зоне моря. Анализ экспериментальных данных, полученных на полигоне, и количественные оценки потоков наносов в штормовые периоды. Разработка методики оценки седиментационного баланса для прибрежных лагун бесприливных морей, ее применение для тестовых водоемов Балтики. Разработка методики мониторинга гидролого-седиментационных характеристик лагун бесприливных морей и прогноза их эволюции в условиях изменения климата. Лабораторное и численное моделирование, анализ экспедиционных и спутниковых данных для определения роли мезомасштабных структур и присклоновой конвекции в переносе примесей различной природы в Балтийском море. Получение количественных оценок загрязнения Балтийского моря микропластиком. Лабораторные эксперименты для формализации свойств микропластика как загрязненителя океана. Выявление многолетней изменчивости сообществ зообентоса в Балтийском море. Анализ структуры и распределения планктона в Балтийском море. Анализ внутрипопуляционной, в т.ч. генетической, структуры ключевых/массовых видов гидробионтов. Зоогеографический, трофический, эко-физиологический анализ уточненных видовых списков морской, лагунной и эстуарной биоты юго-восточной части Балтийского моря. 2023 год: Выполнение палеогеографических реконструкций в Атлантическом океане и бассейне Балтийского моря. Изучение акустической структуры осадков Атлантического океана и бассейна Балтийского моря. Картирование рельефа дна характерных участков Атлантического океана и бассейна Балтийского моря. Создание концептуальной модели гидрологических, геолого-геохимических и биологических эффектов, связанных с затоками североморских вод в Балтику. Получение количественных оценок седиментационного баланса для береговой зоны моря. Анализ функционирования и перспектив дальнейшего использования гидролитодинамического полигона, организованного в береговой зоне моря. Анализ экспедиционных и спутниковых данных по гидрологии Балтийского моря в контексте климатических изменений. Обобщение данных по загрязнению микропластиком вод, донных осадков, пляжевых отложений российского сектора Юго-Восточной Балтики. Разработка основ аналитического описания процессов переноса и накопления частиц микропластика в морской среде для целей численного моделирования. Выявление особенностей вертикального распределения планктона в Балтийском море. Разработка концепции гомеостаза морских экосистем российской части Южной Балтики. | 1) количественные оценки скоростей придонных течений и потоков осадочного вещества в районах контуритовых дрифтов, в глубоководных каналах, проходах, каньонах; 2) палеоокеанологические и палеогеографические реконструкции, в том числе интенсивности затоков североморских вод в Балтику в условиях подвижности земной коры и изменений климата; 3) численные модели современных затоков североморских вод в Балтику в контексте их влияния на биогеохимические балансы и эвтрофикацию; 4) концептуальная модель гидрологических, геолого-геохимических и биологических эффектов, связанных с затоками североморских вод в Балтику 5) макет атласа российского сектора Юго-Восточной Балтики; 6) сравнительные оценки влияния разномасштабных гидрологических процессов на перенос и распределение антропогенных загрязнений (нефтепродукты, микропластик, тяжёлые металлы); 7) оценки трендов загрязнения морских вод и донных осадков; 8) оценки интенсивности развития ксенобиоты в бассейне Балтийского моря 9) модели вдольберегового транспорта наносов; 1) количественные оценки седиментационного баланса прибрежной зоны Юго-Восточной Балтики (включая лагуны) с учетом практики берегозащиты и изменения регионального климата; 11) методика мониторинга гидролого-седиментационных характеристик лагун бесприливных морей и прогноза их эволюции в условиях изменения климата Юго-Восточной Балтики; 12) опытные образцы новых литодинамических измерительных комплексов; 13) концепция гомеостаза морских экосистем российской части Южной Балтики. |
| № 0128-2021-0013 Морские природные системы Черного и Азовского морей: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов | 2021—2023 | 48177,363 | С.Б. Куклев | 2021 год: Дальнейшие исследования пространственно-временной изменчивости параметров морской среды шельфовой склоновой зоны Черного моря по результатам мультидисциплинарных натурных экспериментов. Дальнейшие исследования влияния внешних факторов на формирования гидрологической структуры вод, динамики гидрохимических, биологических параметров, экологических условий прибрежной шельфовой зоны морей. Исследования процессов развития штормового волнения на климатическом отрезке времени для акватории Черного и Азовского морей с возможным выделением трендовых составляющих в условиях глобального изменения климата. Оценка текущего состояния берегов Азовского и Черноморского побережий России, натурные исследования процессов формирования потока наносов в береговой зоне. Совершенствование прогноза дальнейшего развития береговых геосистем Азово-Черноморского побережья. Динамика планктонных сообществ, их структурно-функциональная организациякак функция абиотических факторов среды. Динамические процессы морей Черноморского бассейна в плейстоцене. Анализ методов оценки сейсмической активности. Апробация новых средств и методов океанографических наблюдений, включая методы оперативной океанографии. 2022 год: Дальнейшие исследования пространственно-временной изменчивости параметров морской среды шельфовой склоновой зоны Черного моря по результатам мультидисциплинарных натурных экспериментов. Дальнейшие исследования влияния внешних факторов на формирования гидрологической структуры вод, динамики гидрохимических, биологических параметров, экологических условий прибрежной шельфовой зоны морей. Исследования климатических колебаний параметров ветрового волнения в прибрежной зоне Черного моря и их влияние на вдольбереговой транспорт донных осадков. Исследование особенностей разнопериодной динамики абразионных и аккумулятивных берегов в условиях климатических изменений и активизации хозяйственного использования факторов Азовского и Черноморского побережий России. Исследования пространственно-временной изменчивости химических параметров морской среды и донных отложенийприбрежной зоны Черного моря. Дальнейшие исследования годовой динамики планктонных сообществ (включая инвазивные виды) в прибрежных водах северо-восточной части Черного моря; изучение механизмов адаптации диатомового фитопланктона к свету и новые модели годовой динамики сообществ с учетом выявленных стратегий. Эволюция морей Черноморского бассейна в плейстоцене. Разработка методов краткосрочных прогнозов экстремальных сейсмических событий на побережье Азово-Черноморского бассейна Внедрение в практику методов радиолокационных исследований. 2023 год: Дальнейшие исследования пространственно-временной изменчивости параметров морской среды шельфовой склоновой зоны Черного моря по результатам мультидисциплинарных натурных экспериментов. Дальнейшие исследования влияния внешних факторов на формирования гидрологической структуры вод, динамики гидрохимических, биологических параметров, экологических условий прибрежной шельфовой зоны морей. Оценка концентрации и распределения загрязняющих веществ (нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов и др.) в водной толще и в донных осадках прибрежной зоны Черного моря. Анализ климатических колебаний гидродинамических параметров Азовского моря. Исследования процессов формирования потоков наносов разного генезиса в береговой зоне. Разработка рекомендаций по комплексному управлению береговой зоной геосистем Азово-Черноморского побережья. Сравнительный анализ многолетней динамики планктонных сообществ (включая инвазивные виды) в прибрежных водах северо-восточной части Черного моря; изучение механизмов адаптации динофлагеллят к свету и новые модели динамики сообществ с учетом фотоавтотрофного и миксотрофного питаниядинофлагеллят. Взаимосвязь эволюции морей Черноморского бассейна и Средиземноморья. Новые методы краткосрочных прогнозов сейсмической активности. Разработка и внедрение в практику новых средств и методов океанографических наблюдений, включая методы оперативной океанографии. | Будут получены и проанализированы результаты регулярных мультидисциплинарных мониторинговых исследований на полигонах и отдельных тестовых участках Черного и Азовского моря. Будут исследованы закономерности формирования гидрологической структуры вод шельфовой склоновой зоны Черного моря и ее влияние на развитие гидрохимических и биологических процессов. На основе численного моделирования будут исследованы процессы развития штормового волнения на климатическом отрезке времени для акватории Черного и Азовского морей с возможным выделением трендовых составляющих в условиях глобального изменения климата. Будут исследованы особенности разнопериодной динамики абразионных и аккумулятивных берегов в условиях климатических изменений и активизации хозяйственного использования Азовского и Черноморского побережий России. Будет исследована динамика планктонных сообществ и механизмы регуляции их структурно-функциональной организации. Будет выполнена оценка межгодовой и сезонной изменчивости гидрохимических параметров: выявление связей этой изменчивости с современными климатическими трендами и антропогенным воздействием. |
| № 0128-2021-0014 Волновые процессы, явления переноса и биогеохимические циклы в морях и океанах: исследование формирующих механизмов на основе физико-математического моделирования и натурных экспериментальных работ | 2021—2023 | 36048,284 | А.А. Родионов | 2021 год: Моделирование поверхностных полусуточного прилива и его энергетических характеристик в море Лаптевых и сравнение модельных оценок амплитуд и фаз прилива с данными наземных мареографных измерений уровня моря и предшествующими результатами. Моделирование негидростатической динамики на шельфе моря Лаптевых. Разработка высокоразрешающей эко-гидродинамической модели Карского моря. Изучение влияния обратной связи между температурой воды и первичной продукцией фитопланктона на изменения климата. Разработка высокоэффективной численной схемы для прямого трёхмерного моделирования поверхностных волн на основе полных уравнений потенциального движения жидкости со свободной поверхностью. Анализ связи климатических аномалий с мезомасштабной изменчивостью фронтальных разделов и интенсивностью проявлений вихрей и внутренних волн. Разработка поляризационного лидара нового поколения и проведение с ним экспериментальных исследований по изучению неоднородностей гидрооптических характеристик в морях России. 2022 год: Моделирование внутренних полусуточных приливов и их энергетических характеристик в море Лаптевых, выявление очагов генерации внутренних приливных волн и сравнение обнаруженных очагов генерации ВПВ с данными спутникового радиолокационного зондирования морской поверхности. Моделирование негидростатической динамики в проливах Курильской гряды, на шельфе и материковом склоне Тихого океана. Изучение влияния речного стока на внутригодовую и межгодовую изменчивость первичной продукции Карского моря. Оценка реакции экосистем крупных озер Северо-Запада России на климатические изменения в современный период. Разработка новых подходов для конформного моделирования волн (исследование процессов обрушения волн и их параметризация). Анализ характеристик короткопериодных внутренних волн и малых вихрей на принципиально различных шельфах приливных морей. Проведение натурных экспериментов по изучению и регистрации гидрофизических процессов с помощью лидара. 2023 год: Исследование пространственной структуры диссипации бароклинной приливной энергии и связанного с ней коэффициента диапикнической диффузии в море Лаптевых, вклада приливов в поддержание диапикнической диффузии и роли приливов в формирование и изменение регионального климата моря в терминах коэффициента диапикнической диффузии. Реализация океанологической версии проекционного метода решения уравнений Навье-Стокса и разработка подхода к реализации гидростатической краевой задачи модели шельфа, не требующего многопроцессорной технологии. Разработка биогеохимической модели Балтийского моря с учетом цикла растворенного органического вещества. Численное моделирование взаимодействия волнового пограничного слоя, описываемого уравнениями Рейнольдса, с волнами, описываемыми конформной моделью. Получение внутридекадных количественных оценок синоптической изменчивости фронтальных зон приатлантических морей Арктики. Натурные исследования гидрофизических процессов с помощью лидара. Проведение моделирования лидарных изображений гидрофизических процессов, сравнение результатов моделирования и данных натурных измерений. | Разработанная высокоразрешающая эко-гидродинамическая модель Карского моря. Сведения о влиянии речного стока на внутригодовую и межгодовую изменчивость первичной продукции Карского моря. Биогеохимическая модель Балтийского моря с учетом цикла растворенного органического вещества. Сведения о влиянии обратной связи между температурой воды и первичной продукцией фитопланктона на изменения климата. Оценка реакции экосистем крупных озер Северо-Запада России на климатические изменения в современный период. Разработанные новые подходы для конформного моделирования волн (исследование процессов обрушения волн и их параметризация). Высокоэффективная численная схема для прямого трёхмерного моделирования поверхностных волн на основе полных уравнений потенциального движения жидкости со свободной поверхностью. Результаты численного моделирования взаимодействия волнового пограничного слоя, описываемого уравнениями Рейнольдса, с волнами, описываемыми конформной моделью. Результаты анализа связи климатических аномалий с мезомасштабной изменчивостью фронтальных разделов и интенсивностью проявлений вихрей и внутренних волн. Анализ характеристик короткопериодных внутренних волн и малых вихрей на принципиально различных шельфах приливных морей. Получение внутридекадных количественных оценок синоптической изменчивости фронтальных зон приатлантических морей Арктики. Разработка поляризационного лидара нового поколения и проведение с ним экспериментальных исследований по изучению неоднородностей гидрооптических характеристик в морях России. Новые данные натурных экспериментов по изучению и регистрации гидрофизических процессов с помощью лидара. Результаты проведения моделирования лидарных изображений гидрофизических явлений. Сравнение результатов моделирования и данных натурных измерений. |
| № 0128-2021-0015 Экстремальные опасные явления, связанные с Мировым океаном | 2021—2023 | 90777,738 | А.В. Соков | 2021 год: Построение модели формирования экстремальных серий циклонов, а также атмосферных рек, формируемых этими сериями, установление связи экстремального влагопереноса с гидроклиматическими событиями на Европейском континенте. Установление региональных механизмов возникновения особо опасных ветро-волновых условий и формирования экстремальных волн на основе численного моделирования, создание атласа экстремального волнения Мирового океана. Расчет возможных подъемов/падений уровня моря с периодами повторяемости 20, 50 и 100 лет на основе разработанных вероятностных моделей. Расчет динамики загрязнений во внутренних морях России с использованием Эйлеровых и Лагранжевых численных моделей, получение прогностических оценок рапространения различных видов загрязняющих веществ для различных акваторий. Критический анализ численности и видового состава различных вселенцев, определение основных видов морских организмов, подверженных заморам. Создание прототипа системы долговременного мониторинга химических и ядерных отходов и выработка рекомендаций по минимизвации рисков. Сравнительный анализ сейсмичности дна морей Западной и Восточной Арктики с помощью донных станций, а также строения дна, криолитозоны и эмиссии метана на Арктическом шельфе. Анализ постсейсмических деформаций в очагах сильнейших землетрясений, произошедших в Японской зоне субдукции. 2022 год: Анализ пространственно-временных связей между фазами резкого изменения климата в Арктике и сильнейшими землетрясениями в Алеутской зоне субдукции. Анализ газопроявлений на арктическом шельфе и в прилегающей области суши. Создание глобальных массивов данных о ветро-волновых параметрах глобального океана на основе судовых наблюдений, спутниковых измерений, буев и модельных экспериментов со спектральными волновыми моделями. Разработка методов определения экстремальных характеристик ветрового волнения на основе различных статистических распределений, включая распределения экстремальных значений. Выявление закономерностей постсейсмических деформаций в очагах сильнейших землетрясений 21-го века для Курило-Камчатской, Японской и Чилийской зон субдукции на основе клавишной модели сейсмических циклов с использованием данных космической геодезии.. Моделирование экстремальных ветро-волновых условий на поверхности Мирового океана и установление механизмов долговременных изменений ветровых волн и зыби в различных районах. Построение концептуальной модели отклика средних и экстремальных характеристик ветрового волнения на структуру синоптической и мезомасштабной изменчивости атмосферы. 2023 год: Исследование эволюции кинематических и динамических характеристик волновых пакетов с дискретным спектром на промежуточной воде. Анализ зависимости интенсивности цунами от потенциальной энергии начального возвышения и иных параметров очага цунами. Построение зависимости, позволяющей оперативно оценивать интенсивность цунами без проведения гидродинамического моделирования, а только по историческим данным. Модел ирование климатических измерений экстремального волнения на основе спектральной волновой модели для всего Мирового океана, валидация результатов и определение механизмов быстрых климатических измерений ветрового волнения. Проведение модельных экспериментов со спектральной волновой моделью, объединенной с моделью ледового покрова. Установление механизмов формирования штормовой активности в Арктике и приантарктических водах. Построение численной модели возникновения долгопериодных событий экстремальных штормов на основе структурных функций атмосферного форсинга и циклонической активности. Исследование влияния экстремального волнения на характеристики взаимодействия океана и атмосферы, включая потоки явного и скрытого тепла, а также длинноволновое и коротковолновое альбедо. Анализ механизмов формирования экстремального волнения в Арктическом регионе с учетом взаимодействия лед – волны. Оценка масштабов метановых выходов на арктическом шельфе (Карское море) и их влияния на газовый состав атмосферы в Арктике, а также короткоживущих климатически активных примесей (сажевый аэрозоль, озон, угарный газ) в составе атмосферы Арктики. Механизмы возникновения и развития современных биологических инвазий в морские экосистемы Арктики (инвазия хищного краба Chionoecetes opilio в Сибирские моря), влияния видов-вселенцев на естественные экосистемы Арктики, связи инвазий с климатическими процессами, влиянием Атлантики и деятельностью человека. | Будут исследованы механизмы возникновения сильнейших землетрясений и оползней и связанных с ними волн цунами. С помощью методов космической геодезии будут исследованы основные стадии сейсмических циклов в зонах субдукции и разработан долгосрочный и среднесрочный прогноз катастрофических цунамигенных землетрясений. С использованием донных сейсмических станций будет исследована сейсмичность и связанные с ней опасные процессы на дне арктического шельфа и морей России. Будут исследованы процессы деградации криолитозоны, содержащей газогидраты, и связанные с этим метановые выбросы на арктическом шельфе. В рамках работ будут выявлены и исследованы также механизмы формирования и проявления экстремальных подъемов уровня моря и штормовых нагонов в контексте современных изменений климата. Будут получены статистические оценки магнитуды и повторяемости этих процессов в морях Российской Федерации, в том числе в акватории Арктики. Особое внимание в ходе исследования будет уделено механизмам возникновения экстремального волнения в различных районах океана, включая формирование волн-убийц. Эти исследования будут основаны на использовании данных судовых и спутниковых наблдений, а также моделирвоании ветрового волнения с использованием спектральных волновых моделей. Результаты будут представлены в виде статистических оценок повторяемости экстремальных волн. Здесь же особое внимание будет уделено механизмам возникновения экстремальных ветровых условий на поверхности океана, свзяанных с динамикой быстроуглубляющихся среднеширотных циклонов и тропических ураганов. Важным блоком темы станет исследование биокатастроф в Мировом океане, связанных с заморами отдельных видов рыб, измерениями количества фитопланктона и кормовой базы за счет как биологических, так и климатических процессов, а также с появлением вселенцев в различных морских акваториях. Результатами этих работ станут региональные оценки предрасположенности акваторий к биокатастрофам. Кроме того, сообое внимание в рамках проекта будет уделено опасному загрязнению отдельных акваторий Мирового океана, в первую очередь прибрежных за счет континентальных стоков. Наконец отдельным блоком проекта будет исследование возможных катастроф техногенного характера в Мировом океане, связанных с разработкой нефтегазовых месторождений на шельфе и континентальном склоне, а также с захоронением отходов и боеприпасов, включая ядерные, в различных акваториях морей России. |
| № 0128-2021-0016 Взаимодействие биогеосфер в Мировом океане | 2021—2023 | 90402,077 | В.П. Шевченко | 2021 год: Экспедиционные исследования взаимодействия биогеосфер в морях России и в Атлантическом океане. Оценка процессов обмена эпиконтинентальной Арктики с глубоким Арктическим бассейном (на примере Карского моря), их влияния на гидрофизический и гидрохимический режимы, структуру пелагических и донных сообществ, биологическую продуктивность, развитие инвазий. Комплексная характеристика гидрофизических, гидрохимических, геохимических параметров и биологических компонентов заливов восточного берега Новой Земли для оценки механизмов и уровня взаимодействия их экосистем с экосистемой Карского бассейна. Получение характеристик фауны «гигантских простейших» (Komokiacea) ультраабиссальных желобов западной Пацифики и фауны нематод российских арктических морей. Учет потоков коротковолновой и длинноволновой радиации в формировании теплосодержания океана и атмосферы на междекадном и межгодовом масштабах и получение оценок долговременной изменчивости теплового баланса: Сбор и обработка гидролокационных данных для решения задач оперативной океанологии и гидроакустики. Обобщение результатов исследования взаимодействия биогеосфер в Мировом океане. 2022 год: Экспедиционные исследования взаимодействия биогеосфер в морях России, Атлантическом и Тихом океанах. Изучения мобилизации и переноса рассеянного осадочного вещества (включая загрязнения) в водосборных бассейнах, уделяя особое внимание роли биоты в этих процессах. Оценка роли материкового стока в формировании гидрофизического и экологического состояния окраинных морей. Оценка роли субмезомасштабных вихревых структур в процессах переноса биогенных элементов в море. Характеристика фауны ксенофиофорий (Xenophyophorea) северо-западной Пацифики и фауны нематод российских арктических морей. Оценка круглогодичного взаимодействии биогеосфер в ключевых районах океана на основе данных автоматических глубоководных седиментационных обсерваторий. 2023 год: Экспедиционные исследования в арктических морях и южных морях России. Оценка влияния изменений климата на биогеохимические системы и биологические сообщества шельфов, континентальных склонов и глубокого океана. Уточнение параметризаций для потоков коротковолновой и длинноволновой радиации в зависимости от состояния облачности над океаном. Характеристика фауны фораминифер с органической раковиной из восстановительных биотопов северо-западной Пацифики. Анализ фауны нематод российских арктических морей. Характеристика придонного слоя на глубинах шельфа и верхней батиали на основе данных, полученных с использованием необитаемых подводных аппаратов. Обобщение данных о взаимодействии биогеосфер, полученных в экспедициях, в том числе, с использованием автоматических глубоководных седиментационных обсерваторий и спутниковых наблюдений. | Должна быть выполнена оценка связей, определяющих изменчивость гидрохимических условий, структурных и продукционных параметров пелагических и донных экосистем, вертикальные и латеральные потоки вещества; сформирована основа для прогноза изменений морских и океанских экосистем под воздействием текущих климатических процессов и антропогенной нагрузки на акватории и обратимости процессов; создана основа для формирования экологически малоущербного воздействия человека на морские природные комплексы. Планируется охарактеризовать ключевые компоненты экосистем разного типа в двух важнейших для России регионах – в морях арктической зоны и в районе северо-западной Пацифики. Для морей Российской Арктики будет дана характеристика фауны нематод как важнейшего звена фауны мейобентоса, а для района северо-западной Пацифики будет проведен анализ состава и структуры фауны «гигантских простейших» (Komokiacea и Xenophyophorea). Предполагается оценить роль различных процессов в переносе и накоплении опасных для окружающей среды тяжелых металлов, стойких органических загрязнителей, микропластика в атмо-, гидро-, крио-, лито-, био- и антропосферах и роль взаимодействия вещества, поступающего в срединных океанических хребтах из астеносферы, с донными осадками, придонными водами и биотой. Будет оценена роль потоков энергии на границе океан-атмосфера в измерении характеристик приводной атмосферы. Будут созданы образцы инновационных технических средств исследований в гидросфере и пограничных областях, разработаны методические основы их использования и с их помощью получены новые результаты в области познания природы Мирового океана. |

|  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Плану НИР № ___________________ |  |
| Отчет по составу качественных показателей Плана НИР № ________________ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Тема научных исследований | Год | Показатели |  |  |
|  |  |  | Количество научных монографий, сборников, справочников, атласов, каталогов | Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (Web of Science) и Scopus | Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования ("Сеть науки" (Web of Science), Scopus, MathSciNet, Российский индекс научного цитирования, Google Scholar, European Reference Index for the Humanities и др.) |
| 1 | Динамика внутренних и окраинных морей, взаимодействие океана и суши, прибрежные и шельфовые процессы: роль синоптических и мезомасштабных явлений в формировании гидрофизического и экологического состояния прибрежной зоны океана и внутренних морей России на основе специализированных натурных экспериментов, моделирования и дистанционного зондирования | 2021 |  | 17 | 24 |
| 2 | Динамика внутренних и окраинных морей, взаимодействие океана и суши, прибрежные и шельфовые процессы: роль синоптических и мезомасштабных явлений в формировании гидрофизического и экологического состояния прибрежной зоны океана и внутренних морей России на основе специализированных натурных экспериментов, моделирования и дистанционного зондирования | 2022 |  | 17 | 24 |
| 3 | Динамика внутренних и окраинных морей, взаимодействие океана и суши, прибрежные и шельфовые процессы: роль синоптических и мезомасштабных явлений в формировании гидрофизического и экологического состояния прибрежной зоны океана и внутренних морей России на основе специализированных натурных экспериментов, моделирования и дистанционного зондирования | 2023 |  | 17 | 24 |
| 4 | Механизмы формирования циркуляционных структур Мирового океана: ключевые процессы в пограничных слоях и их роль в динамике океана на основе экспедиционных исследований, дистанционного зондирования, численного и лабораторного моделирования | 2021 |  | 19 | 27 |
| 5 | Механизмы формирования циркуляционных структур Мирового океана: ключевые процессы в пограничных слоях и их роль в динамике океана на основе экспедиционных исследований, дистанционного зондирования, численного и лабораторного моделирования | 2022 |  | 19 | 27 |
| 6 | Механизмы формирования циркуляционных структур Мирового океана: ключевые процессы в пограничных слоях и их роль в динамике океана на основе экспедиционных исследований, дистанционного зондирования, численного и лабораторного моделирования | 2023 |  | 19 | 27 |
| 7 | Крупномасштабные, волновые и вихревые океанские процессы и роль океана в формировании климата: междекадная эволюция циркуляции, гидрофизических полей океана и потоков на границе океан-атмосфера в условиях меняющегося климата | 2021 |  | 20 | 29 |
| 8 | Крупномасштабные, волновые и вихревые океанские процессы и роль океана в формировании климата: междекадная эволюция циркуляции, гидрофизических полей океана и потоков на границе океан-атмосфера в условиях меняющегося климата | 2022 |  | 20 | 29 |
| 9 | Крупномасштабные, волновые и вихревые океанские процессы и роль океана в формировании климата: междекадная эволюция циркуляции, гидрофизических полей океана и потоков на границе океан-атмосфера в условиях меняющегося климата | 2023 |  | 20 | 29 |
| 10 | Тектоника деформируемых литосферных плит и геодинамическая эволюция океанской литосферы: геодинамическая эволюция Арктики и зоны перехода от Тихого океана к Евразии; развитие катастрофических и потенциально опасных процессов в зонах субдукции, окраинных, внутренних морях и береговой зоне, анализ их геоэкологических последствий; оценка и генезис полезных ископаемых континентальных окраин и внутриокеанических областей, окраинных и внутренних морей | 2021 |  | 20 | 31 |
| 11 | Тектоника деформируемых литосферных плит и геодинамическая эволюция океанской литосферы: геодинамическая эволюция Арктики и зоны перехода от Тихого океана к Евразии; развитие катастрофических и потенциально опасных процессов в зонах субдукции, окраинных, внутренних морях и береговой зоне, анализ их геоэкологических последствий; оценка и генезис полезных ископаемых континентальных окраин и внутриокеанических областей, окраинных и внутренних морей | 2022 |  | 20 | 31 |
| 12 | Тектоника деформируемых литосферных плит и геодинамическая эволюция океанской литосферы: геодинамическая эволюция Арктики и зоны перехода от Тихого океана к Евразии; развитие катастрофических и потенциально опасных процессов в зонах субдукции, окраинных, внутренних морях и береговой зоне, анализ их геоэкологических последствий; оценка и генезис полезных ископаемых континентальных окраин и внутриокеанических областей, окраинных и внутренних морей | 2023 |  | 20 | 31 |
| 13 | Геоморфология морского дна, геофизические и биогеохимические характеристики литосферы океанов и морей: геоморфологические особенности рельефа дна Арктического бассейна; геолого-геофизические и биогеохимические исследования осадочной толщи и литосферы Арктического шельфа, переходной зоны от Тихого океана к Евразии, отдельных районов Атлантики и Индийского океана, морей России | 2021 |  | 8 | 16 |
| 14 | Геоморфология морского дна, геофизические и биогеохимические характеристики литосферы океанов и морей: геоморфологические особенности рельефа дна Арктического бассейна; геолого-геофизические и биогеохимические исследования осадочной толщи и литосферы Арктического шельфа, переходной зоны от Тихого океана к Евразии, отдельных районов Атлантики и Индийского океана, морей России | 2022 |  | 8 | 16 |
| 15 | Геоморфология морского дна, геофизические и биогеохимические характеристики литосферы океанов и морей: геоморфологические особенности рельефа дна Арктического бассейна; геолого-геофизические и биогеохимические исследования осадочной толщи и литосферы Арктического шельфа, переходной зоны от Тихого океана к Евразии, отдельных районов Атлантики и Индийского океана, морей России | 2023 |  | 8 | 16 |
| 16 | Современные и древние донные осадки и взвесь Мирового океана – геологическая летопись изменений среды и климата: рассеянное осадочное вещество и донные осадки морей России, Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов - литологические, геохимические и микропалеонтологические исследования; изучение загрязнений, палеообстановок и процессов в маргинальных фильтрах рек | 2021 |  | 18 | 26 |
| 17 | Современные и древние донные осадки и взвесь Мирового океана – геологическая летопись изменений среды и климата: рассеянное осадочное вещество и донные осадки морей России, Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов - литологические, геохимические и микропалеонтологические исследования; изучение загрязнений, палеообстановок и процессов в маргинальных фильтрах рек | 2022 |  | 18 | 26 |
| 18 | Современные и древние донные осадки и взвесь Мирового океана – геологическая летопись изменений среды и климата: рассеянное осадочное вещество и донные осадки морей России, Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов - литологические, геохимические и микропалеонтологические исследования; изучение загрязнений, палеообстановок и процессов в маргинальных фильтрах рек | 2023 |  | 18 | 26 |
| 19 | Морские и океанские экосистемы в условиях меняющегося климата и антропогенного воздействия: структура и биологическая продуктивность экосистемы Арктического бассейна и морей России, экосистемы и потенциальные биологические ресурсы открытого океана | 2021 |  | 11 | 17 |
| 20 | Морские и океанские экосистемы в условиях меняющегося климата и антропогенного воздействия: структура и биологическая продуктивность экосистемы Арктического бассейна и морей России, экосистемы и потенциальные биологические ресурсы открытого океана | 2022 |  | 11 | 17 |
| 21 | Морские и океанские экосистемы в условиях меняющегося климата и антропогенного воздействия: структура и биологическая продуктивность экосистемы Арктического бассейна и морей России, экосистемы и потенциальные биологические ресурсы открытого океана | 2023 |  | 11 | 17 |
| 22 | Биологическое разнообразие и эволюция фауны океана: биоразнообразие морской фауны Арктики, морей России и открытых районов океана, происхождение и эволюция фауны крупных океанических регионов, фауна уникальных морских биотопов и ее сохранение | 2021 |  | 11 | 16 |
| 23 | Биологическое разнообразие и эволюция фауны океана: биоразнообразие морской фауны Арктики, морей России и открытых районов океана, происхождение и эволюция фауны крупных океанических регионов, фауна уникальных морских биотопов и ее сохранение | 2022 |  | 11 | 16 |
| 24 | Биологическое разнообразие и эволюция фауны океана: биоразнообразие морской фауны Арктики, морей России и открытых районов океана, происхождение и эволюция фауны крупных океанических регионов, фауна уникальных морских биотопов и ее сохранение | 2023 |  | 11 | 16 |
| 25 | Структура и динамика пелагических сообществ на разных шкалах: от микро- до океанического масштаба в пространстве, от синоптического до макроэволюционного масштаба во времени. Экологически опасные и катастрофические явления биологической природы в морях и океане: виды-вселенцы, аномальные и вредоносные «цветения» морских организмов. | 2021 |  | 7 | 11 |
| 26 | Структура и динамика пелагических сообществ на разных шкалах: от микро- до океанического масштаба в пространстве, от синоптического до макроэволюционного масштаба во времени. Экологически опасные и катастрофические явления биологической природы в морях и океане: виды-вселенцы, аномальные и вредоносные «цветения» морских организмов. | 2022 |  | 7 | 11 |
| 27 | Структура и динамика пелагических сообществ на разных шкалах: от микро- до океанического масштаба в пространстве, от синоптического до макроэволюционного масштаба во времени. Экологически опасные и катастрофические явления биологической природы в морях и океане: виды-вселенцы, аномальные и вредоносные «цветения» морских организмов. | 2023 |  | 7 | 11 |
| 28 | Технологии инструментальных океанологических наблюдений для исследования физических полей, подводных объектов и экологии в гидросфере: разработка методов и технических средств многопараметрического сканирования водной толщи, дна и подводных объектов автономными и привязными зондами и профилографами | 2021 |  | 4 | 13 |
| 29 | Технологии инструментальных океанологических наблюдений для исследования физических полей, подводных объектов и экологии в гидросфере: разработка методов и технических средств многопараметрического сканирования водной толщи, дна и подводных объектов автономными и привязными зондами и профилографами | 2022 |  | 4 | 13 |
| 30 | Технологии инструментальных океанологических наблюдений для исследования физических полей, подводных объектов и экологии в гидросфере: разработка методов и технических средств многопараметрического сканирования водной толщи, дна и подводных объектов автономными и привязными зондами и профилографами | 2023 |  | 4 | 13 |
| 31 | Технологии широкого спектра наблюдений в гидросфере на базе подводных робототехнических комплексов, обитаемых аппаратов и систем: разработка подводных аппаратов и роботизированных телеуправляемых платформ с сетевой архитектурой для мониторинга гидросферы, в том числе на предельных глубинах в Мировом океане | 2021 |  | 2 | 6 |
| 32 | Технологии широкого спектра наблюдений в гидросфере на базе подводных робототехнических комплексов, обитаемых аппаратов и систем: разработка подводных аппаратов и роботизированных телеуправляемых платформ с сетевой архитектурой для мониторинга гидросферы, в том числе на предельных глубинах в Мировом океане | 2022 |  | 2 | 6 |
| 33 | Технологии широкого спектра наблюдений в гидросфере на базе подводных робототехнических комплексов, обитаемых аппаратов и систем: разработка подводных аппаратов и роботизированных телеуправляемых платформ с сетевой архитектурой для мониторинга гидросферы, в том числе на предельных глубинах в Мировом океане | 2023 |  | 2 | 6 |
| 34 | Морские природные системы Балтийского моря и Атлантического океана: формирование природных комплексов Балтийского моря и их изменение под влиянием Атлантического океана и антропогенного воздействия | 2021 |  | 14 | 28 |
| 35 | Морские природные системы Балтийского моря и Атлантического океана: формирование природных комплексов Балтийского моря и их изменение под влиянием Атлантического океана и антропогенного воздействия | 2022 |  | 14 | 28 |
| 36 | Морские природные системы Балтийского моря и Атлантического океана: формирование природных комплексов Балтийского моря и их изменение под влиянием Атлантического океана и антропогенного воздействия | 2023 |  | 14 | 28 |
| 37 | Морские природные системы Черного и Азовского морей: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов | 2021 |  | 5 | 17 |
| 38 | Морские природные системы Черного и Азовского морей: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов | 2022 |  | 5 | 17 |
| 39 | Морские природные системы Черного и Азовского морей: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов | 2023 |  | 5 | 17 |
| 40 | Волновые процессы, явления переноса и биогеохимические циклы в морях и океанах: исследование формирующих механизмов на основе физико-математического моделирования и натурных экспериментальных работ | 2021 |  | 9 | 14 |
| 41 | Волновые процессы, явления переноса и биогеохимические циклы в морях и океанах: исследование формирующих механизмов на основе физико-математического моделирования и натурных экспериментальных работ | 2022 |  | 9 | 14 |
| 42 | Волновые процессы, явления переноса и биогеохимические циклы в морях и океанах: исследование формирующих механизмов на основе физико-математического моделирования и натурных экспериментальных работ | 2023 |  | 9 | 14 |
| 43 | Экстремальные опасные явления, связанные с Мировым океаном | 2021 |  | 10 | 20 |
| 44 | Экстремальные опасные явления, связанные с Мировым океаном | 2022 |  | 10 | 20 |
| 45 | Экстремальные опасные явления, связанные с Мировым океаном | 2023 |  | 10 | 20 |
| 46 | Взаимодействие биогеосфер в Мировом океане | 2021 |  | 9 | 20 |
| 47 | Взаимодействие биогеосфер в Мировом океане | 2022 |  | 9 | 20 |
| 48 | Взаимодействие биогеосфер в Мировом океане | 2023 |  | 9 | 20 |

Директор

Института океанологии

Им. П. П. Ширшова РАН

доктор географических наук									                           	А. В. Соков

Ученый секретарь Института

кандидат географических наук										                     А. С. Фалина