## 2018
|  |  | График загрузки научно-исследовательских судов неограниченного района плавания организаций, подведомственных ФАНО России на 2018 | [40 empty] | Приложение к Протоколу № 03-00-04/5 от 22 декабря 2017 г.
НИС | январь |  |  | февраль |  |  | март |  | апрель | [6 empty] | май | [7 empty] | июнь | [5 empty] | июль | [6 empty] | август | [7 empty] | сентябрь |  |  |  |  | октябрь | [6 empty] | ноябрь | [6 empty] | декабрь
Академик Мстислав Келдыш | Перестой | [9 empty] | очередное освидетельствование Регистра 30 суток | [7 empty] | Перестой | [6 empty] | ИО РАН Северная Атлантика 53 суток | [13 empty] | ИО РАН, ИГЕМ РАН, ГЕОХИ РАН Карское, Лаптевых и Вост.Сибироское моря 36 суток | [7 empty] | ТОИ РАН Лаптевых, Восточно-Сибирское моря 35 суток | [5 empty] | ИО РАН Баренцево море 18 суток |  |  |  | Перестой
Академик Николай Страхов | Перестой | [33 empty] | ИО РАН Карское море 40 суток | [9 empty] | Перестой | [6 empty] | Промежуточное (доковое) осведетельствование Регистра 40 суток | [10 empty] | Перестой
Академик Борис Петров | Перестой | [16 empty] | очередное освидетельствование Регистра 45 суток | [10 empty] | Перестой |  | ИО РАН Балтийское море 45 суток | [11 empty] | Перестой
Академик Cергей Вавилов | Договор | [12 empty] | ежегодное (доковое) освидетельствование Регистра 35 суток | [8 empty] | Договор | [29 empty] | ИОРАН Сев.Атлантика 4 суток |  | Договор
Академик М.А.Лаврентьев | очередное освидетельствование Регистра 60 суток |  |  |  |  | Перестой |  |  |  |  | ТОИ РАН Японское море 4 суток |  | Перестой |  | ТОИ РАН Японское море 24 суток |  |  |  |  | Перестой | ННЦМБ РАН Берингово море, СЗ Тихого океана 50 суток | [11 empty] | Договор 13 суток |  |  | ТОИ РАН Японское, Охотское моря 26 суток | [5 empty] | Договор 19 суток |  |  |  | ТОИ РАН Лаптевых, Чукотское, Восточно-Сибирское моря 31 суток |  |  |  |  | Перестой |  |  |  |  | ТОИ РАН Японское море 19 суток |  |  |  |  | Договор 4 сут. | ТОИ РАН Японское, Охотское моря 24 суток |  |  | Договор 9 суток
Академик Опарин | Перестой | [25 empty] | ТИБОХ РАН Южно-Китайское или Охотское море 35 суток | [6 empty] | Перестой | [12 empty] | Промежуточное (доковое) освидетельствование Регистра 40 суток | [8 empty] | Перестой
Профессор Водяницкий | [7 empty] | Перестой | [13 empty] | ИНБЮМ РАН Черное море 23 суток | [9 empty] | Перестой | [8 empty] | ИНБЮМ РАН Черное море 24 суток | [7 empty] | Перестой | [12 empty] | ИНБЮМ РАН Черное море 23 суток
Дальние Зеленцы | Перестой | [8 empty] | ММБИ РАН 10 суток |  | Перестой |  |  |  |  | ММБИ РАН 10 суток |  | Перестой | [5 empty] | ММБИ РАН 15 суток |  |  | Перестой
НИС | январь |  |  | февраль |  |  | март |  | апрель | [6 empty] | май | [7 empty] | июнь | [5 empty] | июль | [6 empty] | август | [7 empty] | сентябрь |  |  |  |  | октябрь | [6 empty] | ноябрь | [6 empty] | декабрь
|  | простой |  | экспедиции | ремонт |  | фрахт/работы по договору
Академик Мстислав Келдыш |  | 193 |  | 142 | 30 |  | -
Академик Николай Страхов |  | 285 |  | 40 | 40 |  | - | [30 empty] | Преседатель, академик | [21 empty] | Р.И.Нигматулин
Академик Борис Петров |  | 275 |  | 45 | 45 |  | -
Академик Cергей Вавилов |  | - |  | 4 | 35 |  | 326
Академик М.А.Лаврентьев |  | 82 |  | 178 | 60 |  | 45
Академик Опарин |  | 290 |  | 35 | 40 |  | -
Профессор Водяницкий |  | 295 |  | 70 | - |  | - | [31 empty] | Секретарь | [19 empty] | Н.И.Голубева
Дальние Зеленцы |  | 330 |  | 35 | - |  | -